# ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН

## СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Годовой отчет

об исполнении муниципальной программы

«Развитие образования и молодежной политики

на территории муниципального образования

Руднянский район Смоленской области»

на 2014-2016 годы за 2014 год

1. Информация о достижении уровня плановых значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам |  | Планируемые значения показателей на 2014 год | Фактические значения показателей за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |  |
|  | Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования; | % | 45,1 | 50,5 | 55,1 | 45,9 |
|  | удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет; | % | 46,1 | 40,2 | 46,1 | 46,1 |
|  | удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в социальную практику, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | % | 11 | 12 | 15 | 15 |

2. Финансирование муниципальной программы в 2014 году

| Наименование | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы | 184 632,9 | 183 620,5 | 99,5 |
| - Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | - 34585,6 | - 34406,8 | - 98,48 |
| - Подпрограмма "Развитие общего образования" | - 125824,6 | - 124156,2 | - 96,9 |
| - Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | - 9 451,6 | - 9 409,1 | - 99,6 |
| - Подпрограмма "Дети Руднянского района" | - 856,5 | - 856,3 | - 99,96 |
| - Подпрограмма "Молодежь Руднянского района Смоленской области" | - 15,4 | - 15,4 | - 100 |

3. Выполнение плана графика реализации программы

Сведения о выполнении плана графика реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы прилагаются.

4. Меры муниципального и правового регулирования в реализации муниципальной программы

В период 2014 года мер муниципального и правового регулирования не применялось.

5. Доступность сведений о реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы, план-график  и информация о выполнении плана-графика реализации программы размещена на официальном сайте муниципального образования Руднянский район Смоленской области в разделе муниципальные программы.

Начальник отдела 							О.Г. Зуева

Аникеева Н.Г.

8(48141)41752

Приложение

к годовому отчету

о выполнении муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы

Сведения о выполнении плана-графика реализации программы на 2014 год

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образования

Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного лица) |  |  | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс.руб.) |  |  | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План 12 месяцев | Фактически освоено за 12 месяцев | % освоения | План 12 месяцев | Фактическое за 12 месяцев |  |
| 1.Обеспечение материальной поддержки и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Чмарова О.М., Мейтина Н.Н., Калинкина Л.Н., Гайкова Т.В., Савранская Ж.А., Федоренкова Е.К. |  |  | бюджет Смоленской области (далее - областной бюджет) | 13899,2 | 13897,7 | 99,99 | Х | Х |  |
| 1.1. Доля замещающих семей, получивших материальную поддержку, от общего числа замещающих семей, проживающих в Смоленской области (%) |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и проведение присмотра и ухода за детьми |  | Антоненкова С.М., Кошелькова Л.Н., Папко Т.И., Соловьева В.А., Курдумякова Е.Л., Попенкова Л.В., Полякова О.А. |  | областной бюджет, бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – муниципальный бюджет) |  | 31502,8 | 31324,0 | 99,43 | Х | Х | Имеются свободные невостребованные места в дошкольных группах и детских садах. |
| Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 55,1 | 45,9 |  |
| 1.2.Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в целях |  | Е.Л. Курдумякова |  | областной и муниципальный бюджет |  | 3082,8 | 3082,8 | 99,43 | Х | Х |  |
| Количество мест, дополнительно вводимых или создаваемых в дошкольных образовательных, штук |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 10 | 10 |  |
| 1.3.Проведение мероприятий, направленных на повышения качества предоставления муниципальной услуги дошкольного образования |  | Федоренкова Е.К. Иванова Т.В. |  | муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В. | областной и муниципальный бюджет |  |  | 100366,9 | 100365,1 | 99,99 | Х | Х |  |
| Наличие системы общедоступного бесплатного общего образования (базовые значения, Да/Нет) |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Да | - Да |  |
| 2.2. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В. | областной и муниципальный бюджет |  |  | 19616,9 | 18128,3 | 92,41 | Х | Х |  |
| Наличие проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий образовательных организаций, Да/Нет |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Да | - Да |  |
| 2.3. Развитие профессиональных компетентностей и обеспечение социальной поддержки педагогических кадров |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В., Клюева Л.Н., Савранская Ж.А. | муниципальный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | Х | - Х |  |
| Доля обучающихся 9 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 100 | - 100 |  |
| Доля обучающихся 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 95,6 | - 98,8 |  |
| 2.4. Обеспечение обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, горячим питанием (завтраками) |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В., Клюева Л.Н., Савранская Ж.А. | областной и муниципальный бюджет |  |  | 5840,8 | 5662,8 | 96,95 | Х | - Х |  |
| Доля обучающихся, получающих образование в очной форме, муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, горячим питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраками), % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 40 | - 61,3 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуг по предоставлению дополнительного образования |  | Рошка М.Н., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. |  | муниципальный бюджет |  | 9451,6 | 9400,2 | 99,46 | Х | - Х |  |
| Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 46,1 | - 46,1 |  |
| 3.2. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми |  | Рошка М.Н., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. |  | муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | Х | - Х |  |
| Количество победителей и призеров областных (региональных) межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, мероприятий, человек |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 62 | - 62 |  |
| Подпрограмма 4 «Дети Руднянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми |  | Клюева Л.Н., Савранская Ж.В. | муниципальный бюджет |  |  | 34,5 | 34,5 | 100 | Х | - Х |  |
| Доля обучающихся, участвующих в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях, % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 48 | - 48 |  |
| Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях , % |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 13 | - 13 |  |
| 4.2. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. | областной и муниципальный бюджет |  |  | 822,0 | 821,8 | 99,98 | Х | - Х |  |
| Удельное количество детей, прошедших оздоровление в лагерях дневного пребывания, образованных на базе общеобразовательных учреждений, к общей численности обучающихся, подлежащих оздоровлению |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 30 | - 30 |  |
| 4.3.Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время |  | Аникеева Н.Г. | областной и муниципальный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | Х | - Х |  |
| Количество граждан, получивших компенсацию за самостоятельно, приобретенные путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, в период летних каникул, |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 0 | - 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Молодежь Руднянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Пропаганда и популяризация в молодежной среде участия в мероприятиях героико-патриотической направленности |  | Михайлова М.И. |  | муниципальный бюджет |  | 10,0 | 10,0 | 100 | Х | - Х |  |
| Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 50 | - 50 |  |
| 5.2. Организация и проведение поисковых экспедиций в рамках «Вахты Памяти» |  | Михайлова М.И., Седнев В.Н. |  | муниципальный бюджет |  | 5,4 | 5,4 | 100 | Х | - Х |  |
| Увеличение численности детей и молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, человек |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 30 | - 30 |  |
| 5.3.Создание системы продвижения инициативной молодежи |  | Михайлова М.И |  | муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | - Х |  |
| Доля молодых людей участвующих в областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях и проектах |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | 48 | - 48 |  |

План-график реализации программы на 2014 год

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в муниципальном образовании

Руднянский район Смоленской области" на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного лица) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс.руб.) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1.Обеспечение материальной поддержки и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | Чмарова О.М., Мейтина Н.Н., Калинкина Л.Н., Гайкова Т.В., Савранская Ж.А., Федоренкова Е.К. | бюджет Смоленской области (далее - областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля замещающих семей, получивших материальную поддержку, от общего числа замещающих семей, проживающих в Смоленской области (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и проведение присмотра и ухода за детьми |  | Антоненкова С.М., Кошелькова Л.Н., Папко Т.И., Соловьева В.А., Курдумякова Е.Л., Попенкова Л.В., Полякова О.А. | областной бюджет, бюджет муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – муниципальный бюджет) |  |  |  |  |  |  |
| Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет программами дошкольного образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в целях |  | Е.Л. Курдумякова | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Количество мест, дополнительно вводимых или создаваемых в дошкольных образовательных, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Проведение мероприятий, направленных на повышения качества предоставления муниципальной услуги дошкольного образования |  | Федоренкова Е.К. Иванова Т.В. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение предоставления начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В. | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы общедоступного бесплатного общего образования (базовые значения, Да/Нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В. | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Наличие проведенных работ по текущему и капитальному ремонту зданий образовательных организаций, Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Развитие профессиональных компетентностей и обеспечение социальной поддержки педагогических кадров |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В., Клюева Л.Н., Савранская Ж.А. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся 9 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Обеспечение обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, горячим питанием (завтраками) |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Буханова Г.Н., Моисеенкова Л.А., Кухтиков В.В., Беликова Е.В., Клюева Л.Н., Савранская Ж.А. | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, получающих образование в очной форме, муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, горячим питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраками), % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступности и качественного оказания муниципальной услуг по предоставлению дополнительного образования |  | Рошка М.Н., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Поддержка и развитие массовых мероприятий с детьми |  | Рошка М.Н., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Количество победителей и призеров областных (региональных) межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, соревнований, мероприятий, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Дети Руднянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Совершенствование системы работы с одаренными детьми |  | Клюева Л.Н., Савранская Ж.В. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, участвующих в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в районных, региональных, межрегиональных, Всероссийских мероприятиях , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений |  | Дятченкова И.Д., Чудалева Н.Д., Тимофеева Г.А., Антоненкова С.М., Соловьева В.А., Полякова О.А., Нистратов К.В., Мандриков Л.А. | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество детей, прошедших оздоровление в лагерях дневного пребывания, образованных на базе общеобразовательных учреждений, к общей численности обучающихся, подлежащих оздоровлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время |  | Аникеева Н.Г. | областной и муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, получивших компенсацию за самостоятельно, приобретенные путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, в период летних каникул, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Молодежь Руднянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Пропаганда и популяризация в молодежной среде участия в мероприятиях героико-патриотической направленности |  | Михайлова М.И. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Организация и проведение поисковых экспедиций в рамках «Вахты Памяти» |  | Михайлова М.И., Седнев В.Н. | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение численности детей и молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.Создание системы продвижения инициативной молодежи |  | Михайлова М.И | муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей участвующих в областных, международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях и проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |