##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 19.12.2016 | № | 471 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в  целях совершенствования программно-целевого планирования муниципального образования Руднянский район Смоленской области

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемые Порядки принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации и Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Постановление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской  области от 07.11.2013 № 537 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» признать утратившим силу.

3. Постановление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской  области от 19.10.2015 № 339 «О внесении изменений в  Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» признать утратившим силу.

4. Постановление муниципального образования Руднянский район Смоленской  области от 26.04.2016 № 133 «О внесении изменений в  Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального образования

Руднянский район Смоленской области	                                             Ю.И. Ивашкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

от _______________ № _____

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

## 1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных  программ, последовательность действий на каждом этапе процесса   реализации муниципальных  программ.

.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального района;

- подпрограмма – составная часть муниципальной программы,  формируемая  с учетом согласованности с параметрами муниципальной  программы (по целям, срокам, ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-экономической сферы;

- обеспечивающая подпрограмма – часть муниципальной  программы, предусматривающая финансовое обеспечение деятельности администратора муниципальной программы. Расходы на содержание администратора муниципальной  программы отражаются в полном объеме в одной обеспечивающей подпрограмме.  Если структурное подразделение  Администрации  муниципального образования Руднянский район Смоленской области  является администратором нескольких муниципальных  программ, то расходы на его содержание отражаются в полном объеме только в одной из муниципальных  программ, в остальных муниципальных программах обеспечивающая подпрограмма должна отсутствовать;

- основное мероприятие -  комплекс взаимосвязанных мероприятий (мер, действий, проектов и т.д.), являющийся одним из способов достижения цели муниципальной  программы (подпрограммы);

- администратор муниципальной  программы - структурное подразделение Администрации  муниципального образования Руднянский район Смоленской области, отвечающее за разработку и реализацию муниципальной  программы, координирующее  деятельность  ответственных исполнителей подпрограммы муниципальной программы;

- ответственный исполнитель  подпрограммы – структурное подразделение Администрации  муниципального образования Руднянский район Смоленской области, отвечающее за разработку и реализацию  подпрограммы муниципальной программы, координирующее  деятельность  исполнителей основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

- исполнитель основных мероприятий муниципальной программы  и (или) подпрограммы  муниципальной программы -  структурное подразделение Администрации  муниципального образования Руднянский район Смоленской области, юридическое или физическое лицо, осуществляющие реализацию  одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы  и (или) подпрограммы, в рамках  своей компетенции.

3. Структура  муниципальной  программы

3.1. Муниципальная  программа  включает основные мероприятия и   подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

3.2. Муниципальная  программа содержит  (в указанной последовательности):

а)   паспорт муниципальной  программы;

б) текстовую часть муниципальной  программы, которая состоит из следующих  разделов:

- общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной  программы;

- приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной  программы,  цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной  программы;

- обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной  программы;

- обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы;

- основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы;

- применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы.

в) подпрограммы;

г) обеспечивающую подпрограмму.

3.3. Приложения.

4. Требования к содержанию муниципальной  программы

4.1. Муниципальная  программа включает:

- паспорт муниципальной  программы  по  форме   согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4.2. Требования к содержанию разделов текстовой части муниципальной  программы.

4.2.1. Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной  программы».

Указанный раздел должен содержать описание (анализ) текущего состояния, включая выявление основных проблем, а также итоги  реализации ранее действующих  программ. Раздел должен включать качественные и количественные показатели, в том числе показатели, которые  в дальнейшем могут быть использованы в качестве целевых показателей муниципальной  программы.  Данные приводятся в динамике за ряд  лет (не менее 3 лет)  и в сравнении с соответствующими областными показателями.

4.2.2. Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в  сфере реализации муниципальной  программы, цели,  целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы».

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются исходя из наличия федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых актов в сфере реализации муниципальной  программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной  программы.

Цель муниципальной программы должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать  специальных терминов, указаний на иные цели или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели,  а также описание путей, средств  и методов достижения цели.

Целевые показатели реализации муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- количественно   (выраженные  в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественно (выраженные в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.) характеризовать ход  реализации  и  достижение цели муниципальной  программы;

- отражать специфику развития соответствующей сферы социально-экономического развития,  на решение которой направлена реализация муниципальной  программы;

- иметь запланированные по годам  реализации муниципальной программы количественные значения и (или) качественные значения с отражением данных за предшествующие два года до начала реализации муниципальной  программы;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, ведомственной информации с представлением сведений об утвержденных формах отчетности;  результатов опросов (изучения общественного мнения) или рассчитываться по утвержденным методикам, если такие имеются.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражаются по  форме согласно  приложению 2 к настоящему Порядку.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Указываются также сроки реализации муниципальной  программы. В случае если предполагается поэтапная реализация муниципальной  программы, должны быть описаны ее этапы.

В данном разделе может быть представлен анализ рисков реализации муниципальной  программы и дано описание мер по управлению такими рисками.

4.2.3. Раздел 3. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм».

В данном разделе приводятся перечень и краткая характеристика (описание содержания) основных мероприятий муниципальной  программы и подпрограмм.

Если основными мероприятиями и (или) мероприятиями муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам, то указываются условия предоставления и методика расчета указанных субсидий.

На очередной финансовый год и плановый период формируется план реализации муниципальной  программы, который должен содержать объем средств на реализацию муниципальной  программы и планируемые значения показателей реализации муниципальной  программы. План реализации муниципальной  программы формируется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку и должен быть представлен в приложении к муниципальной программе.

Основные мероприятия (мероприятия) муниципальной  программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных  программ.

4.2.4. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»

## Указанный раздел должен содержать сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы с указанием всех возможных источников финансирования, а также о направлениях и видах расходования средств (с обоснованием темпов роста  по элементам затрат и т.д.).

## Раздел должен включать в себя  обоснование возможности привлечения внебюджетных средств, средств федерального и областного бюджетов, бюджета  муниципального образования для реализации мероприятий программы и описание механизмов привлечения этих средств.

## Данный раздел должен включать описание  взаимодействия с:

## - региональными органами власти (отражение принципов участия муниципального образования  в государственных программах Смоленской области);

## - государственными внебюджетными фондами,  производственными, научными, общественными и иными организациями (обоснование участия указанных организаций  и внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы).

Объем финансирования указывается  по годам реализации  муниципальной программы  в тысячах  рублей с точностью до одного знака после запятой.

4.2.5. Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы.

В данном разделе указываются нормативные правовые акты, касающиеся сферы реализации муниципальной  программы, а также сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы, включая основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы. Указанные сведения составляются по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и должны быть представлены в приложении к муниципальной  программе.

4.2.6. Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы.

Данный раздел должен содержать описание действующих мер государственного регулирования (налоговые льготы, тарифное и ценовое регулирование, контрольная и надзорная деятельность, лицензирование и иные инструменты, предусмотренные федеральным, областным и местным законодательством) и планируемых изменений по ним, а также обоснование необходимости применения новых мер государственного регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы с финансовой оценкой по годам ее реализации.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной  программы составляется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку и должна быть представлена в приложении к муниципальной  программе.

4.2.7. Подпрограмма муниципальной программы включает:

- паспорт подпрограммы муниципальной  программы  по  форме   согласно приложению 6  к настоящему Порядку;

- текстовую часть.

Требования к содержанию подпрограммы муниципальной  программы.

Раздел 1. «Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы муниципальной  программы».

Данный раздел должен включать  информацию,   согласно   требованиям        п. 4.2.1 настоящего Порядка.

Раздел 2 «Цели и  целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы».

Данный раздел должен содержать формулировку цели, целевых  показателей  с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и планируемых на срок действия подпрограммы муниципальной программы с разбивкой по годам реализации.

Раздел 3. «Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

В данном разделе приводится  краткая характеристика основных мероприятий подпрограммы, показатели результатов реализации основных мероприятий (с указанием значений базового периода и плановых значений на 3 года).

Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы».

В данном разделе приводятся сведения об общем объеме финансирования подпрограммы с указанием всех возможных источников финансирования в соответствии с требованиями  п. 4.2.3.

4.2.8. Обеспечивающая подпрограмма  включает:

В данном разделе приводится формулировка цели обеспечивающей подпрограммы, которой является обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной  программы.

В данном разделе могут быть сформулированы целевые показатели с указанием их значений с разбивкой по годам реализации.

В состав основных мероприятий (мероприятий) обеспечивающей подпрограммы могут включаться:

- повышение доступности и качества оказания муниципальных  услуг в сфере реализации муниципальной  программы;

- информационное сопровождение муниципальной  программы;

- публикация инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках муниципальной  программы, в сети Интернет;

- проведение мероприятий по распространению результатов муниципальной  программы;

- информирование населения муниципального образования Руднянский район Смоленской области о реализации муниципальной  программы.

В данном разделе описываются меры, которые необходимо принять для реализации обеспечивающей подпрограммы по указанным мероприятиям и иным мероприятиям, предлагаемым администратором муниципальной программы, а также приводится общий объем бюджетных ассигнований (с выделением финансирования по фонду оплаты труда) на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренный на содержание администратора муниципальной  программы.

## 5. Основание и этапы разработки муниципальной  программы

5.1. Разработка муниципальных  программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее - Администрация).

## 5.2. Проект перечня муниципальных программ формируется Отделом по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области (далее – Отдел по экономике) с учетом документов стратегического характера Смоленской области, муниципального образования и предложений исполнительно-распорядительного органа муниципального района.

5.3. Отдел по экономике направляет проект перечня муниципальных  программ  на  рассмотрение  в рабочую группу, созданную для рассмотрения проектов планируемых муниципальных программ. По результатам рассмотрения рабочая группа принимает решение об одобрении указанного перечня или  о внесении в него изменений.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется Отделом по экономике.

5.4. Перечень муниципальных  программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- наименование администратора муниципальной  программы.

5.5. На основании утвержденного Перечня муниципальных программ администратор муниципальной программы совместно с ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями разрабатывает проект муниципальной  программы и в срок до 5 октября года, предшествующего планируемому, направляют его в Отдел по экономике, Финансовое управление Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – Финансовое управление) для проведения оценки и подготовки заключений.

5.6. Оценка проекта муниципальной  программы и подготовка заключений осуществляются Отделом  по экономике, Финансовым управлением в течение 30 календарных дней с момента его представления.

5.7. В целях обеспечения открытости и доступности информации проект муниципальной  программы подлежит публичному обсуждению. Администратор  муниципальной  программы обеспечивает размещение данного проекта в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области с указанием дат начала и окончания приема предложений.

Информация о результатах публичного обсуждения проекта муниципальной  программы направляется в рабочую группу.

Администратор муниципальной  программы может направить проект муниципальной  программы для проведения независимой экспертизы сторонним организациям (научным сообществам, деловым кругам и прочим) сферы деятельности, рассматриваемой в проекте муниципальной  программы. Результаты оценки независимой экспертизы (при наличии) направляются в рабочую группу.

5.8. Отдел по экономике осуществляет оценку проекта муниципальной  программы и готовит заключение о:

- соответствие структуры и содержания  проекта  муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 4  настоящего Порядка;

- соответствие целей, целевых показателей  муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития Руднянского района;

-  соответствие основных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы заявленным целям.

5.9 Финансовое управление проводит оценку следующих разделов муниципальной программы:

- в отношении раздела 4 -  в части величины заложенных в проекте муниципальной программы расходов районного бюджета, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и  плановый период, согласно требованиям,  указанным в подпункте 4.2.4  пункта 4.2 настоящего Порядка;

- в отношении раздела 6  на необходимость и достаточность применения финансовых инструментов  согласно требованиям,  указанным в подпункте 4.2.6 пункта 4.2  настоящего Порядка.

5.10. В  заключениях структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка должен содержаться вывод об одобрении проекта муниципальной  программы или о ее доработке с учетом замечаний и предложений. Указанные структурные подразделения Администрации  направляют свои заключения администратору муниципальной  программы и в рабочую группу.

5.11. В случае если в заключениях одного из структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка, содержится вывод о доработке проекта муниципальной  программы,  администратор муниципальной  программы  дорабатывает проект муниципальной  программы в течение 5 рабочих дней с момента получения всех заключений и возвращает его для повторного рассмотрения в структурное подразделение Администрации, которое направило  проект муниципальной  программы на доработку.

5.12. В случае, если по замечаниям одного из структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка, вносятся изменения, касающиеся предмета(ов) заключения других структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5. настоящего Порядка, то доработанный проект программы направляется  для повторной оценки и подготовки заключения также и в этот (эти) структурные подразделения Администрации.

5.13. При  наличии положительных заключений структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка, Отдел по экономике  информирует администратора муниципальной  программы о направлении  заключений структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка, и  проекта муниципальной программы в рабочую группу.

5.14. В случае несогласия администратора муниципальной  программы с отрицательными заключениями структурных подразделений Администрации, указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка, администратор муниципальной  программы вправе самостоятельно направить проект муниципальной  программы на рассмотрение в  рабочую группу.

5.15. Рабочая группа рассматривает представленные заключения, указанные в пункте 5.10 настоящего Порядка, предложения и оценку независимой экспертизы (при наличии), указанные в пункте 5.7 настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения материалов рабочая группа  вырабатывает одно из следующих предложений:

- одобрить утверждение проекта  муниципальной  программы;

- направить проект муниципальной программы на доработку.

5.16. Направленные проекты муниципальных   программ на доработку администратор муниципальной  программы  дорабатывает и возвращает доработанный проект муниципальной программы для повторного рассмотрения в рабочую группу.

5.17. Одобренные комиссией проекты муниципальных  программ направляются администраторами муниципальной  программы на  утверждение в Администрацию. Муниципальные программы утверждаются в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому году.

5.18. Внесение изменений в муниципальную  программу осуществляется администратором муниципальной  программы.

5.19. В случае внесения в муниципальную  программу изменений  администратор муниципальной  программы подготавливает предложения по внесению изменений в муниципальную  программу с обоснованием причин указанных изменений и направляет их в Отдел по экономике и Финансовое управление для рассмотрения и подготовки положительного заключения или рекомендаций по внесению изменений в муниципальную  программу.

5.20. Отдел по экономике в течение 5 рабочих дней с момента представления предложений по внесению изменений в муниципальную  программу рассматривает их на соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Руднянский район Смоленской области; соответствие основных мероприятий и подпрограмм муниципальной  программы заявленным целям.

По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в муниципальную программу Отдел по экономике подготавливает положительное заключение или рекомендации по внесению изменений в муниципальную  программу и направляет их администратору муниципальной  программы.

5.21. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней с момента представления предложений по внесению изменений в муниципальную  программу рассматривает их в части финансирования мероприятий.

По итогам рассмотрения предложений по внесению изменений в муниципальную  программу Финансовое управление подготавливает положительное заключение или рекомендации по внесению изменений в муниципальную программу и направляет их администратору муниципальной  программы.

5.22. При наличии положительных заключений или согласия администратора муниципальной  программы с рекомендациями по внесению изменений в муниципальную  программу структурных подразделений Администрации, указанных в пунктах 5.20 и 5.21 настоящего Порядка, администратор муниципальной  программы подготавливает проект нормативного правового акта в соответствии с пунктом 5.18 настоящего Порядка.

5.23. В случае несогласия администратора муниципальной  программы с рекомендациями по внесению изменений в муниципальную программу структурными подразделениями Администрации, указанных в п. 5.20 и п. 5.21 настоящего Порядка, решение о внесении изменений в муниципальную  программу принимается по результатам заседания рабочей группы и оформляется протоколом.

## 6. Финансовое обеспечение

реализации муниципальных  программ

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных решением о местном бюджете на очередной финансовый год и  плановый период, привлеченных средств федерального и областного бюджетов.

6.2. Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках  подготовки проекта решения   о районном  бюджете на очередной  финансовый год и плановый период.

6.3.  Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## 7. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

7.1. Муниципальная  программа подлежит ежегодной корректировке в части объемов финансирования и значений целевых показателей на очередной финансовый год и плановый период, а также плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период в срок в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка.

7.2. Управление и контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется  путем формирования  плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график), годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной  программы (далее – годовой отчет).

7.3. Администратор муниципальной программы  разрабатывает план-график по форме  согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

7.4. Показатели для плана-графика формируются администратором муниципальной  программы ежегодно с разбивкой по кварталам на основе показателей муниципальной программы и иных показателей, предложенных ответственными исполнителями  подпрограмм.

Показатели  плана-графика   представляют собой количественные (выраженные  в процентах, долях и т.д.) и (или) в отдельных случаях качественные (выраженные в экспертных оценках: да/нет; наличие/отсутствие; удовлетворительно/хорошо и т.д.), отражающие  итоги  реализации подпрограмм, основных  мероприятий  за отчетный период.

Каждый показатель плана-графика должен  иметь методику расчета или  указание источника информации (статистическая, ведомственная и иные формы отчетности), подтверждающего его значение.

7.5. План-график в срок до 15 апреля текущего года направляется администратором муниципальной программы  в Отдел по экономике для согласования.

Отдел по экономике после согласования направляет план-график в рабочую группу для рассмотрения.

Одобренный рабочей группой план-график администратор муниципальной программы утверждает приказом и в срок до 1 июня отчетного года направляет копию приказа в Отдел по экономике.

Изменения в план-график допускаются при условии изменения муниципальной программы в части ее подпрограмм, основных мероприятий. Предложения о внесении изменений в план-график направляются  в Отдел по экономике для согласования.

7.6. Администратор муниципальной  программы ежеквартально (за 6 месяцев, 9 месяцев и   12 месяцев) направляет в Отдел по экономике в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом сведения о выполнении плана-графика по   форме  согласно приложению 8  к настоящему Порядку.

7.7. Отдел по экономике анализирует сведения о выполнении плана-графика путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на невыполнение плановых значений  показателей.

7.8. Итоги анализа Отдел по экономике направляет в рабочую группу для рассмотрения.

7.9. Ежегодно администратор муниципальной программы  в срок до  1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет и направляет в Отдел по экономике, Финансовое управление.

В случае отсутствия по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм и (или) показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм администратор муниципальной  программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным, направляет дополнительную информацию к годовому отчету о достижении плановых значений указанных показателей.

7.10. Годовой  отчет должен содержать информацию:

- о достижении уровня плановых значений  целевых показателей муниципальной программы  и подпрограмм;

- о достижении уровня плановых значений показателей основных мероприятий муниципальной программы  и подпрограмм;

- о  финансировании муниципальной  программы.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, разработанными и утвержденными Отделом по экономике.

7.11. Отделом по экономике в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, проводит анализ годовых отчетов на соответствие состава показателей годового отчета и муниципальной программы.

7.12. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ, утвержденным настоящим постановлением.

## 8. Полномочия администратора муниципальной  программы,

ответственных исполнителей подпрограммы и исполнителей

основных мероприятий муниципальных  программ и подпрограмм

8.1. Администратор муниципальной  программы:

- определяет ответственных исполнителей подпрограмм, обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную  программу и несет ответственность за достижение целевых показателей реализации муниципальной программы, а также ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы;

- обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограмм в процессе разработки и реализации муниципальной  программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- организует работу по привлечению средств из федерального и областного бюджета, иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы;

- готовит сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной  программы;

- запрашивает у ответственных исполнителей подпрограмм и исполнителей основных мероприятий информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы;

- подготавливает годовой отчет.

8.2. Ответственный исполнитель подпрограммы:

- определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечивает ее разработку и согласование с администратором муниципальной  программы;

- принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и согласовывает их с администратором муниципальной  программы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей и ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы;

- подготавливает и направляет отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы администратору муниципальной  программы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы.

8.3. Исполнитель основных мероприятий:

- участвует в разработке муниципальной  программы (подпрограммы);

- осуществляет реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

- представляет администратору муниципальной программы в установленный им срок информацию о ходе реализации основных мероприятий муниципальной  программы (ответственному исполнителю подпрограммы представляет информацию о ходе реализации основных мероприятий подпрограммы) и иную информацию (копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной  программы), необходимую для подготовки годового отчета, оценки эффективности реализации подпрограммы, сведений о выполнении плана-графика, сведений мониторинга реализации мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы);

- несет ответственность за достижение показателей реализации основных мероприятий.

Приложение № 1 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Форма

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

______________________________________________

(наименование программы)

| Администратор муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы |  |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы |  |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы |  |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Форма

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | Базовые значения показателей по годам | Планируемые значения показателей (на период реализации решения о районном бюджете) | Прогнозные значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2-й год до реализации программы | 1-й год до реализации программы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | последующие годы реализации программы |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Форма

План реализации  муниципальной программы на ______________________годы

(на очередной финансовый год и плановый период)

______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| Цель муниципальной программы |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (входящее в муниципальную программу) |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. изм.) и т.д | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 1.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 (входящее в муниципальную программу) и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 2.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Целевой показатель 1 (ед. изм.) | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Целевой показатель 2 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 (входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) и т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 1.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Основное мероприятие 2 (входящее в подпрограмму) и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Показатель 1 (ед. изм.) и .т.д. | х | х | х | х | х | х |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Мероприятие 2.2. и т.д. |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  |  | х | х | х |
| Целевой показатель 1,2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Форма

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы | Основные положения нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Форма

Оценка применения мер государственного регулирования  в сфере реализации муниципальной  программы

______________________________________________________________

(наименование муниципальной  программы)

| № п. п. | Наименование меры государственного регулирования *) | Основание применения мер государственного регулирования (наименование нормативного правового акта) | Показатель применения меры государственного регулирования **) | Объем выпадающих доходов от налоговых льгот | Обоснова-ние необходимости применения мер государ- ственного регулирова ния***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | Последующие годы реализации программы |

Примечание:

*) налоговая льгота,  тарифное регулирование и другое;

**)  объем   выпадающих   доходов   областного   бюджета (и (или) бюджета муниципального образования) и другое;

***) краткое описание необходимости применения мер государственного регулирования, а также  срок действия указанных  мер  и   прогнозная оценка объема выпадающих доходов  либо дополнительно полученных  доходов  при  их использовании и иного эффекта применения мер.

Приложение № 6

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

______________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной  программы)

| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Целевые показатели реализации подпрограммы |  |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы |  |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |  |

| Приложение № 7 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Форма |
| --- |
| План - график реализации муниципальной программы на ________ год |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | Плановое значение показателя на: |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм.) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед.изм) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 1 (ед.изм) ит.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед.изм.) | х | х | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед.изм.) и т.д. | х | х | х | х | х |  |  |  |

| Приложение № 8 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации Форма |
| --- |
| Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на ________ год |
| (наименование государственной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
|  |  |  |  | План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 (не входящее в подпрограмму) |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 1 (ед. изм.) ит.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  |  |  |  |  | х | х | х |
|  | Показатель 1(ед. изм.) |  |  | х | х | х |  |  |  |
|  | Показатель 2 (ед. изм.) и т.д. |  |  | х | х | х |  |  |  |

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального образования

Руднянский район

Смоленской области

от _________ № ______

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

## 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных  программ, критерии и методику указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется администратором муниципальной  программы на основе представленных ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями основных мероприятий (мероприятий) муниципальной  программы и (или) подпрограмм годовых отчетов:

- об итогах выполнения целевых показателей муниципальной  программы и подпрограмм;

- об итогах выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- о степени соответствия расходов средств местного, областного и (или) федерального бюджетов уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной  программе, входящим в нее подпрограммам (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основным мероприятиям муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени достижения показателей основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и (или) федерального бюджетов.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной  программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы и ее результаты представляются в Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Руднянский район  Смоленской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной  программы (за исключением муниципальных  программ, в отношении которых по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, отсутствуют данные государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений целевых показателей муниципальной  программы и подпрограмм и (или) показателей основных мероприятий муниципальной  программы и подпрограмм).

В случае представления дополнительной информации в соответствии с пунктом 7.9 Порядка принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации, утвержденного настоящим постановлением, расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной  программы и ее результаты представляются в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

7. Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования Руднянский район  Смоленской области в срок до 15 августа года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных  программ и предложения по дальнейшей реализации конкретной муниципальной  программы и (или) о необходимости внесения изменений в муниципальную  программу и представляет их на  рассмотрение  в комиссию при Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - комиссия).

8. Администратор муниципальной  программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, формирует и представляет для рассмотрения комиссией  доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную  программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной  программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада администратора муниципальной программы, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, комиссия  принимает решение о внесении изменений в муниципальную  программу, о необходимости вынесения администратором муниципальной  программы на рассмотрение комиссии вопроса об изменении начиная с очередного финансового года объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы или о внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной  программы.

## Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных  программ

Методика   оценки эффективности

реализации муниципальных программ

### Общие положения

Оценку эффективности реализации муниципальных программ необходимо осуществлять на основе сопоставления итогов выполнения показателей муниципальной программы и уровня расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию.

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   производится ежегодно администратором муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

-  оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы;

-   оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной программы, которая определяется с учетом:

-   оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;

-   оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

-  оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

### 2. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается администратором муниципальной программы.

### 3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на           31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях (по согласованию с созданным на уровне муниципального образования коллегиального органа по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой и реализацией муниципальных программ) допускается учитывать плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы), осуществляется до начала отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

### 5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы)

5.1. Для оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы) (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя цели подпрограммы и показателей основных мероприятий муниципальной программы.

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

1

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

В случае если  СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

### 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

### (основного мероприятия муниципальной программы)

### 6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) и оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п  Эис, где

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) признается неудовлетворительной.

### 7. Оценка степени достижения целей муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

### 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы) по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5  СРгп + 0,5  ∑ (ЭРп/п  kj), где

1

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.