**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Создание благоприятного предпринимательского климата**

**в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»**

**на 2016-2020 года (за 2016 год)**

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы (далее – Программа) – комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.

Программа разработана с целью формирования благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Целевыми показателями реализации Программы являются:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации Программы продолжается работа по формированию благоприятных правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства.

В результате реализации Программы в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:

- проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области в целях разработки предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере предпринимательства;

- разработка и актуализация муниципальных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности;

- проведение конкурса среди субъектов малого предпринимательства, предоставление по результатам конкурса субсидий в пределах объема финансирования на 2016 год;

- оказание субъектам малого предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи в пользование муниципального имущества;

- информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации о наличии в районе инвестиционных площадок;

- организация и проведение мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения бизнеса;

- организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, координация участия субъектов предпринимательства Руднянского района в областных мероприятиях.

Уровень достижения плановых значений

**целевых показателей муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Ожидаемые значения целевых показателей Программы** **2016 год** | **Фактически достигнутые значения показателей Программы** |
| **2016 год** | **Отклонение от планового значения** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области, по отношению к показателю 2014 года | процент | 128,4 | 132,9 | + 4,5 |
| 2 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области, по отношению к показателю 2014 года | процент | 113,5 | 114,1 | + 0,6 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения муниципального образования Руднянский район Смоленской области | процент | 42,9 | 43,0 | + 0,1 |
| 4 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процент | 54,5 | 54,7 | + 0,2 |

|  |
| --- |
| **Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы на 2016 год** |
| **«Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев,12 месяцев | %освоения | Плановое на 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  |
| 1 | **Совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.1 | Актуализация существующей базы муниципальных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 1.2 | Проведение анализа статистических данных в области предпринимательской деятельности | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 2 | **Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | средства районного бюджета | 25,0 | 25,0 | 100 | х | х | х |
| 2.1 | Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, предоставление по результатам конкурсов субсидий, (тыс. рублей) | Караваева Наталья Анатольевна | средства районного бюджета | х | х | х | 25,0 | 25,0 | - |
| 2.2 | Оказание помощи в подготовке документов, связанных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в областных конкурсах на предоставление субсидий (кол-во субъектов) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 4 | - |
| 2.3 | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества (кол-во субъектов) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 2 | - |
| 3 | **Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 3.1 | Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства(кол-во субъектов) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 382 | - |
| 3.2 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации о наличии на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области инвестиционных площадок (кол-во субъектов), ведение реестра инвестиционных площадок | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 68 | - |
| 3.3 | Размещение информации об экономическом и инвестиционном развитии Руднянского района | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4 | **Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 4.1 | Организация семинаров, совещаний, «круглых столов», деловых встреч по различным аспектам ведения бизнесас участием субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 12 | - |
| 4.2 | Организация работы Совета по экономическому развитию и предпринимательству при Главе муниципального образования Руднянский район Смоленской области | х | - | х | х | х | - | да | - |
| 5 | **Содействие росту конкурентоспособности** **и продвижению продукции** **субъектов малого и среднего предпринимательства** **на товарные рынки** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 5.1 | Содействие участиюсубъектов малого и среднего предпринимательства в международных, межрегиональных, региональных, районных ярмарках и конкурсах(количество участников) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 71 | - |

Финансирование муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

на 2016-2020 годы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы по проведению конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, предоставление по результатам конкурсов субсидий составил 25,0 тыс. рублей на 2016 год.

Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств районного бюджета, объем финансирования полностью освоен.