| ##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУДНЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 06.02.2025 № 67 |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Руднянского окружного Совета депутатов от 25.12.2024 № 86 «О бюджете муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

Администрация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования   «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области:

- от 25.01.2024г. № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянское городского поселение Руднянского района   Смоленской области»;

- от 12.02.2024 № 58 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области»;

- от 11.03.2024 г. №104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                Ю.И. Ивашкин

- Утверждена

постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области

от 06.02.2025 № 67

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 г. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению. Повышение на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 122 828,3 тыс. рублей, из них: 2025 год  73 580,9 тыс. рублей из них: - 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), - 38 906,4 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 34 674,5 тыс. рублей (средства местного бюджета), 2026 год  26 057,9 тыс. рублей из них: - 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), - 3 600,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 22 457,9 тыс. рублей (средства местного бюджета), 2027 год  23 189,5 тыс. рублей из них: - 0 тыс. рублей (средства федерального бюджета), - 6 100,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), - 17 089,5 тыс. рублей (средства местного бюджета), |
| Влияние на достижение целей муниципальных программ | Связь с областной программой не предусмотрена |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Комплексное решение проблемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Да/нет | нет | да | да | да |
|  | Ремонт, содержание муниципальных квартир | Да/нет | нет | да | да | да |
| 22 | Обеспечение населения Руднянского муниципального округа жилищно-коммунальными и бытовыми услугами (услугами бань)по социально- ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Да/нет | да | да | да | да |
| 33 | Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению Руднянского муниципального округа жилищно-коммунальные услуги | Да/нет | да | да | да | да |
| 44 | Проведение работ по благоустройству территории Руднянского муниципального округа | Да/нет | да | да | да | да |
| 55 | Содержание, обслуживание уличного освещения | Да/нет | да | да | да | да |
| 56 | Создание оптимальных условий для жителей по посещению и уходу за местами захоронений расположенных на территории Руднянского муниципального округа | Да/нет | да | да | да | да |
| 77 | Оказание услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов | Да/нет | да | да | да | да |
| 78 | Улучшение санитарного состояния территории Руднянского муниципального округа | Да/нет | да | да | да | да |

Раздел 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель регионального проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |
|  | Руководитель ведомственного проекта (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта) / срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по землеустройству» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления по развитию территорий |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | комплекс мероприятий по землеустройству и землепользованию | нет |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ в области жилищного хозяйства» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления по развитию территорий А |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Улучшение состояния общего имущества МКД | Комплексное решение проблемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов |
| 4.2 | Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | Улучшение состояния муниципального жилищного фонда | Ремонт, содержание муниципальных квартир |
| 4.3 | Мероприятия по оплате за отопление муниципальных квартир | Оплата за отопление муниципальных квартир | Ремонт, содержание муниципальных квартир |
| 4.4 | Мероприятия по возмещению затрат на содержание бань | Возмещение затрат | Обеспечение населения жилищно-коммунальными и бытовыми услугами (услугами бань) по социально- ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
| 4.5 | Мероприятия по возмещению затрат по сбору и удалению жидких бытовых отходов | Мероприятия по сбору и удалению жидких бытовых отходов | Оказание услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, Улучшение санитарного состояния территории |
| 4.6 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Оплата услуг: БТИ, экспертиз и т.д. | Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению поселения жилищно-коммунальные услуги |
| 4.7 | Мероприятия по поведению регистрации прав муниципальной собственности по объектам коммунального хозяйства | Мероприятия по оформлению в муниципальную собственность объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за счет средств местного бюджета | Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению жилищно-коммунальные услуги |
| 4.8 | Мероприятия по созданию мест(площадок)накопления ТКО и приобретение контейнеров(бункеров)для ТКО | Устройство площадок ТКО, приобретение контейнеров для ТКО, бункеров для ТКО | Оказание услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов; Улучшение санитарного состояния на территории Руднянского муниципального округа |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по благоустройству территорий» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области - начальник управления по развитию территорий |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по озеленению территории | Комплекс мероприятий, проводимый для озеленения территории | Проведение работ по благоустройству территории на Руднянского муниципального округа |
| 5.2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Комплекс мероприятий, проводимый для содержания мест захоронения | Создание оптимальных условий для жителей по посещению и уходу за местами захоронений, расположенных на территории Руднянского муниципального округа |
| 5.3 | Мероприятия по организации утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | Комплекс мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов | Улучшение санитарного состояния территории Руднянского муниципального округа |
| 5.4 | Мероприятия по организации уличного освещения | Оплата за потребленную электроэнергию для уличного освещения | Содержание, обслуживание уличного освещения |
| 5.5 | Мероприятия по организации уличного освещения | Мероприятия по обслуживанию уличного освещения, приобретение новых фонарей, оборудования | Содержание, обслуживание уличного освещения |
| 5.6 | Прочие мероприятия по благоустройству | Комплекс мероприятий по благоустройству | Проведение работ по благоустройству территории Руднянского муниципального округа |
| 5.7 | Мероприятия по ремонту и восстановлению воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений, расположенных на территории Руднянского муниципального округа | Комплекс мероприятий по выполнению работ по ремонту воинских захоронений | Выполнение работ по ремонту воинских захоронений , расположенных на территории Руднянского муниципального округа |
| 5.8 | Мероприятие по обеспечению комплексного развития сельских территорий(строительство, приобретение жилого помещения(жилого дома),предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения. | Мероприятия по приобретению жилых помещений | Мероприятия по приобретению жилых помещений |
| 5.9 | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев | Мероприятия по выполнению работ по строительству, ремонту шахтных колодцев | выполнению работ по строительству, ремонту шахтных колодцев |
| 6. Комплекс процессных мероприятий: капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры («Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области» |  |  |  |
|  | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий Заместитель Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области- начальник отдела по архитектуре, строительству и ЖКХ |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по строительству водопроводных сетей, расположенных на территории Руднянского муниципального округа («Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области») | Комплекс мероприятий по выполнению строительных работ | Выполнение работ по капитальному ремонту |
| 6. Отдельные мероприятия |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество лица, отвечающего за реализацию отельного мероприятия) срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 6.1. | Задача 1 |  |  |
| 6.2. | Задача N |  |  |

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 122 828,3 | 73 580,9 | 26 057,9 | 23 189,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 48 606,4 | 38 906,4 | 3 600,0 | 6 100,0 |
| местные бюджеты | 74 221,9 | 34 674,5 | 32 457,9 | 17 089,5 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Комплексное решение проблемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Сметы, контракты |
| 22 | Ремонт муниципальных квартир | Сметы, контракты |
| 33 | Обеспечение населения муниципального образования жилищно-коммунальными и бытовыми услугами (услугами бань)по социально- ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Отчет на предоставление субсидии на возмещение затрат по баням, бухгалтерская отчетность |
| 44 | Обеспечение устойчивого финансового состояния и безубыточной работы организаций, оказывающих населению муниципального образования жилищно-коммунальные услуги | Контракты, акты выполненных работ |
| 55 | Проведение работ по благоустройству на территории Руднянского муниципального округа | Контракты, акты выполненных работ |
| 66 | Содержание, обслуживание уличного освещения | Контракты, акты выполненных работ |
|  | Создание оптимальных условий для жителей по посещению и уходу за местами захоронений расположенных на территории Руднянского муниципального округа | Контракты, акты выполненных работ |
| 77 | Оказание услуг по централизованному вывозу твердых бытовых отходов от жителей многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов | Контракты, акты выполненных работ |
| 88 | Улучшение санитарного состояния на территории Руднянского муниципального округа | Контракты, акты выполненных работ |
| 3 | Расходы на ремонт и восстановления воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений, расположенных на территории Руднянского муниципального округа | Контракты, акты выполненных работ |
| 10 | Мероприятие по обеспечению комплексного развития сельских территорий(строительство, приобретение жилого помещения(жилого дома),предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения. | Контракты |
| 11 | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев | Контракты, акты выполненных работ |

Раздел 2. Сведения о региональных проектах

СВЕДЕНИЯ

о региональном проекте

_______________________________________________

(наименование регионального проекта)

Общие положения

| Руководитель регионального проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя регионального проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 3. Сведения о ведомственных проектах

СВЕДЕНИЯ

о ведомственном проекте

_______________________________________________

(наименование ведомственного проекта)

Общие положения

| Руководитель ведомственного проекта | должность, фамилия, имя, отчество руководителя ведомственного проекта |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Наименование» |

Значения результатов ведомственного проекта

| № п/п | Название результата | Единица измерения | Базовое значение результата (к очередному финансовому году) | Планируемое значение результата на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 4. ПАСПОРТА комплексов процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по землеустройству»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области- начальник управления по развитию территорий. |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Да/нет | Да | да | Да | Да |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ в области жилищного хозяйства»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области- начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной фина- нсовый год | 1-йгод планового периода | 2-й год Планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
| 22 | Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
| 33 | Мероприятия по оплате за отопление муниципальных квартир | Наличие/отсутствие задолженности | нет | нет | нет | нет |
| 44 | Мероприятия по возмещению затрат на содержание бань | Наличие/отсутствие задолженности | нет | нет | нет | нет |
| 55 | Мероприятия по возмещению затрат по сбору и удалению жидких бытовых отходов | Наличие/отсутствие задолженности | нет | нет | нет | Нет |
| 66 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Да/нет | да | да | да | да |
| 77 | Мероприятия по проведению регистрации прав муниципальной собственности по объектам коммунального хозяйства | Да/нет | да | да | да | Да |
| 88 | Мероприятия по созданию мест(площадок)накопления ТКО и приобретение контейнеров(бункеров)для ТКО | Да/нет | да | нет | нет | нет |
|  | Расходы на ремонт и восстановления воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений, расположенных на территории Руднянского муниципального округа | Да/нет | да | нет | нет | нет |
|  | Мероприятие по обеспечению комплексного развития сельских территорий(строительство, приобретение жилого помещения(жилого дома),предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения. | Да/нет | да | нет | нет | нет |
|  | Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев | Да/нет | да | нет | нет | нет |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по благоустройству территорий»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области- начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очеред-ному финан-совому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Мероприятия по озеленению территории | Да/нет | да | да | да | да |
| 22 | Мероприятия по содержанию мест захоронения | Да/нет | да | да | да | да |
| 33 | Мероприятия по организации и переработке бытовых и промышленных отходов | Да/нет | да | да | да | да |
| 44 | Мероприятия по организации уличного освещения | Да/нет | да | да | да | да |
| 55 | Прочие мероприятия по благоустройству | Да/нет | да | да | да | да |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт водопроводных сетей, расположенных на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области («Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области»)»

Общие положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Заместитель Главы муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области- начальник управления по развитию территорий |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области; «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Руднянского муниципального округа Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Наименование результата | Наимено-вание единицы измерения | Значение результата по годам достижения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий 2025 г. | плановый период |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выполнение работ по строительству объекта «Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области» | Строительство водопроводных сетей | Км. |  | - | - |

Раздел 5.   ОЦЕНКА   применения мер муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации областной муниципальной программы

________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюджета за 1-й год до начала очеред-ного финан-сового года (тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов бюджета муниципального района(тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финан-совый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Раздел 6.  Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Руднянский муниципальный округ Смоленской области

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по землеустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию |  | Управление по развитию территорий | Бюджет муниципального образования | 300,0 |  | 300,0 | - |  |  | - |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | х | х | 300,0 |  | 300,0 | - |  |  | - |  |
| 4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ в области жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | Управление по развитию территорий | Бюджет муниципального образования | 1 000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  | - |  |
| 4.2 | Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилищного фонда |  | -//- | -//- | 2 875,0 |  | 1 375,0 | 1 500,0 |  |  | - |  |
| 4.3 | Мероприятия по оплате за отопление муниципальных квартир |  | -//- | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий Приобретение жилого помещения |  | -//- | Областной бюджет | 34 676,4 |  | 34 676,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | Бюджет муниципального образования | 51,9 |  | 51,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | -//- | Областной бюджет | 34 676,4 |  | 34 676,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | Бюджет муниципального образования | 3 926,9 |  | 1 926,9 | 2 000,0 |  |  |  |  |
| 5.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по возмещению затрат на содержание бань (компенсация не дополуч. доходов) |  | -//- | -//- | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятия по возмещению затрат по сбору и удалению жидких бытовых отходов |  | -//- | -//- | 1000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  | - |  |
| 5.3 | Мероприятия по поведению регистрации прав муниципальной собственности по объектам коммунального хозяйства |  | -//- | -//- | 400,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| 5.4 | Мероприятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт шахтных колодцев «Капитальный ремонт шахтных колодцев: -д. Переволочье, ул. Луговая, д.12; -д. Самсонцы, ул. Дачная, д.1; - д. Казимирово, ул. Егорова,д.5 |  | -//- | Областной бюджет | 1800,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  | -//- | Бюджет муниципального образования | 31,600 |  | 31,600 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | -д. Шилово, ул. Центральная, д. 22. - д. Чистик, ул. Школьная, д.7 ; -д. Заготино, ул. Березовая, д.2; - д. Смолиговка, ул. Центральная, д2..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства |  | -//- | -//- | 5900,0 |  | 1500,0 | 2675,0 |  |  | 1725,0 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 800,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 11 331,60 |  | 6 231,60 | 3 375,0 |  |  | 1 725,0 |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для выполнения работ по благоустройству территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по озеленению территории |  | Управление по развитию территорий | Бюджет муниципального образования | 1 200,0 |  | 600,0 | 600,0 |  |  | - |  |
| 6.2 | Мероприятия по содержанию мест захоронения |  | -//- | -//- | 1 000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятия по организации утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |  | -//- | -//- | 500,0 |  | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 6.4 | Мероприятия по организации уличного освещения (опл.эл. энерг.) |  | -//- | -//- | 46 225,0 |  | 15 575,0 | 15 575,0 |  |  | 15 075,0 |  |
| 6.5 | Мероприятия по организации уличного освещения ( приобр. Матер.для ул.осв.) |  | -//- | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Мероприятия по подготовке сметной документации |  | -//- | -//- | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Прочие мероприятия по благоустройству |  | -//- | -//- | 8 600,0 |  | 8 600,0 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Расходы на ремонт и восстановление воинских захоронений и мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений |  | -//- | Областной бюджет | 12 130,0 |  | 3 630,0 | 3 000,0 |  |  | 5 500,0 |  |
|  |  |  | -//- | Бюджет муниципального образования | 638,4 |  | 191,0 | 157,9 |  |  | 289,5 |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | х | Областной бюджет | 12 130,0 |  | 3 630,0 | 3 000,0 |  |  | 5 500,0 |  |
|  |  |  | х | Бюджет муниципального образования | 58 663,4 |  | 26 216,0 | 17 082,9 |  |  | 15 364,5 |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий : строительство водопроводных сетей, расположенных на территории Руднянского муниципального округа(«Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Строительство водопроводных сетей, расположенных на территории Руднянского муниципального округа («Капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области») | -//- | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -//- | Бюджет муниципального образования Руднянское городское поселение Руднянского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | Всего | 122 796,7 |  | 73 580,9 | 26 057,9 |  |  | 23 189,5 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 48 606,4 |  | 38 906.4 | 3 600.0 |  |  | 6 100.0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 74 221,9 |  | 34 674,5 | 22 457,9 |  |  | 17 089,5 |  |