                                                                                                                                                                Утверждено
                                                                    распоряжением 
Администрации муниципального образования               
                                                                                                                                                                  «Руднянский муниципальный» округ Смоленской области
                                                                                                                                                                   От 15.05.2026 № Р-251
ПЛАН
мероприятий муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области 
по подготовке к осеннее - зимнему периоду  2026 – 2027гг.
	Шт.
	Наименование объекта
	Перечень необходимых работ
	Ед.

измер.


	Объем 
	Стоимость 

работ

(руб.)
	Источник финансирования
	
	Срок исполнения 
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Собственные

 средства
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	10
	11

	I
	
	Отдел культуры

	
	МБУК "Руднянская РЦКС"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Руднянский ГДК


	Поверка приборов учёта газовой котельной
	шт.


	10

	10000


	
	10000


	
	
	3 кв.


	Антофий Л.В.

	1.2.
	Березинский СДК
	Поверка приборов учёта газовой котельной
	шт.


	5

	5000

	
	5000
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

	1.3.
	Смолиговский СДК
	Поверка приборов учёта газовой котельной
	шт.
	10
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

Савченкова Н.И.

	1.4
	Сташковский СДК
	Поверка приборов учёта газовой котельной
	шт.
	5
	5000
	
	5000
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

Левченкова И.Д.

	1.5.
	Кляриновский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	35

33
	332500
49500
	
	332500
49500
	
	
	3 кв.

3 кв.
	Пушненкова Л.И.

Антофий Л.В.

	1.6.
	Боярщинский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	35

35
	332500
52500
	
	332500
52500
	
	
	3 кв.


	Антофий Л.В.

	1.7.
	Шеровичский СДК
	Заготовка дров
	куб.м.
	29
	43500
	
	43500
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

	1.8.
	Кругловский СДК
	Заготовка дров
	куб.м.
	35
	52500
	
	52500
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

	1.9.
	Карташевичский СДК
	Заготовка дров
	куб.м.
	15
	22500
	
	22500
	
	
	3 кв.
	Антофий Л.В.

	1.10.
	Понизовский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	34

40
	323000
60000
	
	323000
60000
	
	
	2-4 кв.

3 кв.
	Гусарова Л.Н.

Антофий Л.В.

	1.11.
	Борковский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	25

30
	237500
45000
	
	237500
45000
	
	
	3 кв.
	Найпак Л.И.

Антофий Л.В.

	1.12.
	Кошевичский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	25

35
	237500
52500
	
	237500
52500
	
	
	3 кв.

3 кв.
	Рыко Т.И.

Антофий Л.В.

	1.13.
	Узгоркинский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	20

25
	190000
37500
	
	190000
37500
	
	
	3 кв.

3 кв.
	Антофий Л.В.

	1.14.
	Любавичский СДК
	Закупка угля

Заготовка дров
	т.

куб.м.
	25

20
	237500
30000
	
	237500
30000
	
	
	3 кв.

3 кв.
	Антофий Л.В.

Антофий Л.В

	
	Итого
	
	
	
	2 366 000
	
	2 366 000
	
	
	
	

	
	в т.ч. закупка угля
	
	т.
	199
	1 920 500
	
	1 920 500
	
	
	
	

	
	           заготовка дров
	
	куб.м.
	297
	445 500
	
	445 500
	
	
	
	

	
	
	Руднянское МБУ Централизованная библиотечная система
	

	1.16.
	Руднянское МБУ Централизованная библиотечная система 
	Заготовка дров 
	куб.м.
	48
	72000
	
	72000
	
	
	3кв.
	Москалькова М.Г.

	
	Итого
	
	
	
	72000
	
	72000
	
	
	
	

	
	Всего

по отделу культуры
	
	
	
	2 438 000
	
	2 438 000
	
	
	
	

	
	в т.ч. закупка угля
	
	т.
	199
	1 920 500
	
	1 920 500
	
	
	
	

	
	           заготовка дров
	
	куб.м.
	345
	517 500
	
	517 000
	
	
	
	

	II
	
	Отдел образования

	1
	МБОУ детский сад «Аленушка»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Объекты теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	250
	5000
	
	5000
	
	
	3 кв.
	Онойко Т.В.

	2.1.2
	Ремонт и техническое обслуживание
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций
	кв.м.
	1328
	7000
	
	7000
	
	
	2 кв.
	Онойко Т.В.

	
	Итого
	
	
	
	12000
	
	12000
	
	
	
	

	2.
	МБОУ детский сад «Колокольчик»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Объекты водоснабжения
	Испытание пожарных кранов и гидрантов
	шт.
	3
	10000

	
	10000

	
	
	2 кв.
	Курдумякова Е.Л.

	2.2.2.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м

	600

	5000

	
	5000
	
	
	3 кв.
	Курдумякова Е.Л.

	
	Итого
	
	
	
	15000
	
	15000
	
	
	
	

	3.
	МБДОУ детский сад  №1 «Огонек» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Объекты водоснабжения

	Испытание пожарных кранов
	шт.
	4
	6000
	
	6000
	
	
	4 кв.
	Кошелькова Л.А.

	2.3.2
	Объекты теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	200
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв. 
	Кошелькова Л.А.

	2.3.3.
	СОО ВДПО
	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения
	кв.м
	815,4
	4500
	
	4500
	
	
	4 кв.
	Кошелькова Л.А.

	
	Итого
	
	
	
	20500
	
	20500
	
	
	
	

	4
	МБДОУ детский сад  №3 «Светлячок» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Объекты  водоснабжения
	Испытание пожарных кранов и гидрантов 
	шт.

	1

	10000

	
	10000
	
	
	2 кв.
	Крещенкина М.М.

	2.4.2
	Объекты теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	250
	5000
	
	5000
	
	
	3 кв.
	Крещенкина М.М.

	
	Итого
	
	
	
	15000
	
	15000
	
	
	
	

	5
	МБОУ «Средняя школа №1»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м

	1200
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.

	Явойш А.И.

	
	Итого
	
	
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	

	6
	МБОУ «Средняя школа№2»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка  тепловых сетей
	м

	1200
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.

	Цудалева Н.Д.

	
	Итого
	
	
	
	10  000
	
	10  000
	
	
	
	

	7
	МБОУ «Голынковская средняя школа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м

	1200
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.
	Тимофеева Г.А

	
	Итого
	
	
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	

	8.
	МБОУ «Казимировская средняя школа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	1200
	10000
	
	10000

	
	
	3 кв.
	Антоненкова С.М.

	
	Итого
	
	
	
	10 000
	
	10 000
	
	
	
	

	9.
	МБОУ «Понизовская средняя школа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	900
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.
	Гракова В.В.

	
	Итого
	
	
	
	10000
	
	10000
	
	
	
	

	10.
	МБОУ «Чистиковкая средняя школа»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.1.
	Объекты  теплоснабжения
	Опрессовка тепловых сетей
	м
	1200
	10000
	
	10000
	
	
	3 кв.
	Цехановский А.А.

	
	Итого
	
	
	
	10000
	
	10000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего  отдел образования
	
	
	
	132500
	
	132500
	
	
	
	

	
	в т.ч. закупка угля
	
	т.
	50
	475 000
	
	475 000
	
	
	
	

	
	заготовка дров
	
	куб.м.
	10
	15000
	
	15000
	
	
	
	

	III.
	
	

	
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объекты водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	ул. Киреева


	Замена насоса ЭЦВ-6
Замена погружной трубы

Замена водопроводной сети диаметром 110
	шт.
шт.

м
	1
1

1000
	77000
20000

80000
	
	
	77000
20000

80000
	
	май
июнь

август
	Кондратенков В.А.
Кондратенков В.А.

Кондратенков В.А.


	3.1.2.
	ул. Парковая
	Замена водопроводной сети диаметром 92
	м
	400
	27000
	
	
	27000
	
	сентябрь
	Кондратенков В.А.

	3.1.3.
	ул. 14 лет Октября
	Замена насоса ЭЦВ-6
Замена погружной трубы
	шт.
шт.
	1
1
	77000
20000
	
	
	77000
20000
	
	июнь
июнь
	Кондратенков В.А.
Кондратенков В.А.

	3.1.4.
	ул. Советская
	Капитальный ремонт кровли ВБ
Замена насоса ЭЦВ-8
	шт.
шт.
	1

1
	180000
92000
	
	
	180000
92000
	
	июнь-сентябрь
сентябрь
	Кондратенков В.А.



	3.1.5.
	ул. Ленинская
	Замена водопроводной сети
	м
	700
	45000
	
	
	45 000
	
	август
	Кондратенков В.А.

	3.1.6.
	ул. Западная
 
	Капитальный ремонт кровли ВБ
	шт.
	1
	180000
	
	
	180000
	
	июнь-сентябрь
	Кондратенков В.А.

	3.1.7
	ул. Станционная
	Капитальный ремонт кровли ВБ
	шт.
	1
	180000
	
	
	180000
	
	июнь-сентябрь
	Кондратенков В.А.

	3.1.8
	ул. Пирогова
	Капитальный ремонт кровли ВБ
Замена водопроводной сети 92
	шт.

м
	1

400
	180000

35000
	
	
	180000
35000
	
	июнь-сентябрь

июль
	Кондратенков В.А.

	3.1.9
	Ул. Маяковского
	Замена водопроводной сети 92
	м
	900
	55000
	
	
	55000
	
	июнь
	Кондратенков В.А.

	
	Итого
	
	
	
	1 248 000
	
	
	1 248 000
	
	
	

	2.
	 Объекты водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, п. Голынки, д. Казимирово, ул. Мелиораторов ОС 
	Частичный ремонт канализационных колодцев
	шт.
	10
	100000
	
	
	100000
	
	июль
сентябрь
	Кондратенков В.А.

	3.2.2.
	ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии 
	Частичный ремонт канализационных сетей
	м
	500
	15000
	
	
	15000
	
	июль-сентябрь
	Кондратенков В.А.

	3.2.3.
	ул. Западная
	Замена насоса на КНС
	шт.
	1
	35000
	
	
	35000
	
	июнь
	Кондратенков В.А.

	3.2.4.
	ул. Мелиораторов
	Замена насоса на КНС
	шт.
	1
	35000
	
	
	35000
	
	июль
	Кондратенков В.А.

	3.2.5.
	д. Смолиговка
	Ремонт кровли, текущий ремонт оборудования, замена запорной
	шт.
	1
	400000
	
	
	400000
	
	август
	Кондратенков В.А.

	3.2.6
	ул. Льнозаводская
	Замена насоса на КНС
	шт.
	1
	15000
	
	
	15000
	
	май
	Кондратенков В.А.

	3.2.7
	ул. Западная 
	Замена насоса на СБО
	шт.
	1
	30000
	
	
	30000
	
	июнь
	Кондратенков В.А.

	3.2.8
	ул. Западная
	Ремонт электрооборудования и автоматики КНС
	шт.
	1
	2900
	
	
	2900
	
	август
	Кондратенков В.А.

	
	Итого
	
	
	
	632 900
	
	
	632 900
	
	
	

	3.
	Объекты  теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Котельная ул. Западная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	 ул. Западная
	Опрессовка котлов
	шт.
	2
	2210
	
	
	2210
	
	май
	Козлов А.И.

	3.3.2.
	ул. Западная
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов и шаберов
	шт.
	2
	5660
	
	
	5660
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.3.
	ул. Западная
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	шт.
	2
	2380
	
	
	2380
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.4.
	ул. Западная
	Разборка, смазка и набивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных предохранительных устройств
	шт.
	1
	2150
	
	
	2150
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.5.
	ул. Западная
	Осмотр и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кране отпуска
	шт.
	16
	2430
	
	
	2430
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.6.
	ул. Западная
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт.
	1
	1990
	
	
	1990
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.7.
	ул. Западная
	Проверка манометров
	шт.
	24
	7000
	
	
	7000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.8.
	ул. Западная
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО, ТР газового оборудования
	 
	 
	1660
	
	
	1660
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.3.9.
	ул. Западная
	Ремонт тепловых сетей
	м
	0
	0
	
	
	0
	
	август
	Козлов А.И.

	3.3.10.
	ул. Западная
	Частичное утепление теплотрассы
	м
	0
	0
	
	
	0
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.3.11.
	ул. Западная
	Промывка тепловой сети
	шт. 
	1
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	3.3.11.
	ул. Западная
	Гидравлическое испытание т/трассы
	м
	1677
	1640
	
	
	1640
	
	август
	Козлов А.И.

	3.3.13.
	ул. Западная
	Проверка тягонапоромеров
	шт.
	10
	5630
	
	
	5630
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.14.
	ул. Западная
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1700
	
	
	1700
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.3.15.
	ул. Западная
	Косметический ремонт котельной
	шт.
	1
	5200
	
	
	5200
	
	август
	Козлов А.И.

	3.3.16.
	ул. Западная
	Проведение экспертизы  пром.безопасности котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	

	3.3.17.
	ул. Западная
	Замена экрана взрывных клапанов
	шт.
	1
	9400
	
	
	9400
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.3.18.
	ул. Западная
	Проведение экспертизы пром.безопасности дымовойтрубы
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.19.
	ул. Западная
	Промывка котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.20.
	ул. Западная
	Промывка теплообменников
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.21.
	ул. Западная
	Наладка системы водоподготовки, составление режимной карты
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.22.
	ул. Западная
	Заказ проекта на переоборудование ГРУ требованиям ГОСТ
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.3.23
	ул. Западная
	Вызов метрологической службы для составления акта соответствия УИРГ аттестованной методике измерения
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	49 050
	
	
	49 050
	
	
	

	3.4.
	Котельная по ул. Льнозаводская
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	ул. Льнозаводская
	Опрессовка котлов
	шт.
	2
	2210
	
	
	2110
	
	май
	Козлов А.И.

	3.4.2.
	ул. Льнозаводская
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов и шаберов
	шт.
	2
	5660
	
	
	5560
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.3.
	ул. Льнозаводская
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	шт.
	2
	2380
	
	
	2380
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.4.
	ул. Льнозаводская
	Разборка, смазка и набивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных предохранительных устройств
	шт.
	1
	2150
	
	
	2150
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.5.
	ул. Льнозаводская
	Осмотр и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кране отпуска
	шт.
	16
	6450
	
	
	6450
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.6.
	ул. Льнозаводская
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт.
	1
	1590
	
	
	1590
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.7.
	ул. Льнозаводская
	Проверка манометров
	шт.
	16
	8980
	
	
	8980
	
	август
	Козлов А.И.

	3.4.8.
	ул. Льнозаводская
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО, ТР газового оборудования
	 шт.
	1 
	1990
	
	
	1990
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.4.9.
	ул. Льнозаводская
	Ремонт тепловых сетей
	м
	0
	0
	
	
	0
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.4.10.
	ул. Льнозаводская
	Частичное утепление теплотрассы
	м
	0
	0
	
	
	0
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.4.11.
	ул. Льнозаводская
	Гидравлическое испытание т/трассы
	м 
	1449 
	2050
	
	
	2050
	
	август
	Козлов А.И.

	3.4.12.
	ул. Льнозаводская
	Замена экрана взрывных клапанов
	шт.
	2
	9400
	
	
	9400
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.4.13.
	ул.Льнозаводская
	Проверка тягонапоромеров
	шт.
	10
	5500
	
	
	5500
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.14.
	ул. Льнозаводская
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1650
	
	
	1650
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.4.15.
	ул. Льнозаводская
	Промывка теплообменника
	шт.
	2
	35000
	
	
	35000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.16.
	ул. Льнозаводская
	Промывка котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.17.
	ул. Льнозаводская
	Проведение экспертизы пром.безопасности котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.18.
	ул. Льнозаводская
	Проведение экспертизы пром.безопасности дымовой трубы
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.19
	ул. Льнозаводская
	Наладка системы водоподготовки, составление режимной карты
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И,

	3.4.20
	ул. Льнозаводская
	Заказ проекта на переоборудование ГРУ требованиям ГОСТ
	шт.
	1
	 0
	
	
	 0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.21
	ул. Льнозаводская
	Вызов метрологической службы для составления акта соответствия УИРГ аттестованной методике измерения
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.22
	ул. Льнозаводская
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.4.23
	ул. Льнозаводская
	Промывка тепловых сетей
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	85 010
	
	
	85 010
	
	
	

	3. 5   .
	Котельная по ул. Смоленская 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Козлов А.И.

	3.5.1.
	ул. Смоленская, 4
	Опрессовка котлов
	шт.
	2
	2770
	
	
	2770
	
	май
	Козлов А.И.

	3.5.2.
	ул. Смоленская, 4
	Поверка манометров
	шт.
	13
	3000
	
	
	3000
	
	май
	Козлов А.И.

	3.5.3.
	ул. Смоленская, 4
	Ремонт запорной арматуры
	шт.
	10
	3950
	
	
	3950
	
	август
	Козлов А.И.

	3.5.4
	ул. Смоленская, 4
	Промывка тепловой сети
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	3.5.4.
	ул. Смоленская, 4
	Установка смарт счетчика
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.5.5
	ул. Смоленская, 4
	Проверка газоанализатора
	шт. 
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.5.6
	ул. Смоленская, 4
	Промывка теплообменника котлов
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.5.7
	ул. Смоленская, 4
	Вызов метрологической службы для составления акта соответствия УИРГ аттестованной методике измерения
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.5.8
	ул. Смоленская, 4
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	9 720
	
	
	9 720
	
	
	

	3.6.
	Котельная по ул. Мелиораторов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	ул. Мелиораторов, 5
	Опрессовка котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	3.6.2
	ул. Мелиораторов, 5
	Поверка манометров
	шт.
	15
	3000
	
	
	3000
	
	август
	Козлов А.И.

	3.6.3
	ул. Мелиораторов, 5
	Установка батарей
	шт.
	1
	13000
	
	
	13000
	
	август
	Козлов А.И.

	3.6.4
	ул. Мелиораторов, 5
	Ремонт забора, проверка газоанализатора, промывка тепловой сети, установка смарт счетчика, метрологическая поверка
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.6.5
	ул. Мелиораторов, 5
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	16 000
	
	.
	16 000
	
	
	

	3.7.
	Котельная по ул. Киреева, 146
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1.
	ул. Киреева, 146
	Опрессовка котлов
	шт.
	4
	2770
	
	
	2770
	
	май
	Козлов А.И.

	3.7.2.
	ул. Киреева, 146
	Поверка манометров
	шт.
	4
	3000
	
	
	3000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.7.3.
	ул. Киреева, 146
	Поверка СТГ
	шт.
	1
	2899
	
	
	2899
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.7.4.
	ул. Киреева, 146
	Промывка теплообменников котлов
	шт.
	4
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.7.5
	ул. Киреева, 146
	Метрологическая проверка, установка смарт счетчика
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И

	3.7.6
	ул. Киреева, 146
	Промывка тепловой сети
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	3.7.7
	ул. Киреева, 146
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	8 669
	
	
	8 669
	
	
	

	3.8.
	Котельная социально-культурного центра ул. Киреева,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.1.
	ул. Киреева, 60
	Опрессовка котлов
	шт.
	3
	2770
	
	
	2770
	
	май
	Козлов А.И.

	3.8.2
	ул. Киреева, 60
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов 
	шт.
	3
	5660
	
	
	5660
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.8.3.
	ул. Киреева, 60
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	шт.
	3
	2780
	
	
	2780
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.8.4.
	ул. Киреева, 60
	Осмотр и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кране отпуска
	шт.
	14
	2990
	
	
	2990
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.8.5.
	ул. Киреева, 60
	Проверка манометров
	шт.
	18
	10315
	
	
	10315
	
	август
	Козлов А.И.

	3.8.6.
	ул. Киреева, 60
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1600
	
	
	1600
	
	август
	Козлов А.И.

	3.8.7.
	ул. Киреева, 60
	Проверка ТО электрооборудования
	шт.
	3
	1450
	
	
	1450
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.8.8.
	ул. Киреева, 60
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой 
	шт.
	2
	1130
	
	
	1130
	
	август
	Козлов А.И.

	3.8.9.
	ул. Киреева, 60
	Промывка тепловой сети, установка смарт счетчика, метрологическая служба
	шт. 
	1 
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.8.10
	ул. Киреева, 60
	Промывка теплообменников котлов
	шт.
	3
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.8.11
	ул. Киреева, 60
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	3
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	       
	Итого
	
	
	
	28 695
	
	
	28 695
	
	
	

	3.9.
	Котельная КБТА – 480/40*80 ул. Красноярская, д.44 (СШ №1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.1.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Опрессовка котлов, промывка тепловой сети
	шт.
	2
	2770
	
	
	2770
	
	май
	Козлов А.И.

	3.9.2.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	3.9.3.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	шт.
	4
	2280
	
	
	2280
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.9.4.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Ремонт и ТО запорной арматуры
	шт.
	16
	3100
	
	
	1890
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.9.5.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт.
	1
	1130
	
	
	1130
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.9.6.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Поверка манометров
	шт.
	17
	12400
	
	
	12400
	
	август
	Козлов А.И.

	3.9.7.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО, ТР газового оборудования
	 
	 
	1660
	
	
	1660
	
	август
	Козлов А.И.

	3.9.8.
	ул. Красноярская, д. 44 
	Гидравлическое испытание теплотрассы
	м
	194
	1800
	
	
	1800
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.9.9
	ул. Красноярская, д. 44 
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1800
	
	
	1800
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.9.10
	ул. Красноярская, д. 44
	Промывка теплообменников
	шт.
	1
	9000
	
	
	9000
	
	август
	Козлов А.И.

	3.9.11
	ул. Красноярская, д. 44
	Установка смарт счетчика, метрологическая служба, покраска опоры дымовых труб
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	35 940
	
	
	35 940
	
	
	

	3.10.
	котельная КБТА-90-ГАЗ-ТУ (Теплогенераторная на газовом топливе д. Гранки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10.1.
	д. Гранки
	Опрессовка котлов, промывка тепловой сети
	шт.
	2
	2110
	
	
	2110
	
	май
	Козлов А.И.

	3.10.2.
	д. Гранки
	Ремонт и ТО запорной арматуры
	шт.
	6
	3890
	
	
	3890
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.10.3.
	д. Гранки
	Проверка манометров
	шт.
	9
	3588
	
	
	3588
	
	июль
	Козлов А.И.

	3.10.4.
	д. Гранки
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО, ТР газового оборудования
	шт.
	1
	1960
	
	
	1960
	
	август
	Козлов А.И.

	3.10.5.
	д. Гранки
	Гидравлическое испытание теплотрассы
	м
	30
	1250
	
	
	1250
	
	август
	Козлов А.И.

	3.10.6.
	д. Гранки
	Проверка газоанализатора, установка смарт счетчика, метрологическая служба
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.10.7.
	д. Гранки
	Промывка теплообменников котлов
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.10.8
	д. Гранки
	Режимная наладка ХВО, составление режимной карты
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	3.10.9
	д. Гранки
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	12 798
	
	
	12 798
	
	
	

	3.11.
	Блочно-модульная котельная (БМК на газовом топливе д.Шеровичи)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11.1.
	д. Шеровичи
	Опрессовка котлов, промывка тепловой сети
	шт.
	3
	4300
	
	
	4300
	
	май
	Козлов А.И.

	3.11.2.
	д. Шеровичи
	Чистка газовых горелок
	шт.
	3
	6800
	
	
	6800
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3..11.3
	д. Шеровичи
	Режимная наладка котлов, составление режимных карт
	шт.
	3
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.11.4.
	д. Шеровичи
	Поверка газового анализатора
	шт.
	1
	1500
	
	
	1500
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.11.5.
	д. Шеровичи
	Поверка манометров
	шт.
	15
	3588
	
	
	3588
	
	август
	Козлов А.И.

	3.11.6.
	д. Шеровичи
	Промывка теплообменников котлов  
	шт.
	3
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.11.7.
	д. Шеровичи
	Гидравлическое испытание теплотрассы
	м
	30
	1115
	
	
	1115
	
	август
	Козлов А.И.

	3.11.8.
	д. Шеровичи
	Метрологическая служба, установка смарт счетчика
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	3.11.9.
	д. Шеровичи
	Покупка платы управления котлом
	шт.
	1
	42000
	
	
	42000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	64 006
	
	
	64  006
	
	
	Козлов А.И.

	3.12.
	Тепловые сети СШ №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Козлов А.И.

	3.12.1.
	пер. Ленинский
	Ремонт запорной арматуры
	шт.
	5
	10300
	
	
	10300
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	3.12.2.
	пер. Ленинский
	Гидравлическое испытание теплотрассы
	м
	795
	1590
	
	
	1590
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	11 890
	
	
	11 890
	
	
	

	
	ВСЕГО

МУП «Руднятеплоэнерго» 

(г. Рудня)
	
	
	
	2 202 678
	
	
	2 202 678
	
	
	

	IV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5000

	
	МУП «Руднятеплоэнерго» 

(п. Голынки)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты теплоснабжения 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	 Газовая котельная
 п. Голынки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.
	п. Голынки
	Опрессовка котлов, промывка тепловых сетей  
	шт
	5
	0
	
	
	0
	
	май
	Шарандин И.Н.

	4.3.2.
	п. Голынки
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов, шаберов
	шт
	2
	5660
	
	
	5660
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.3.
	п. Голынки
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	кв.м
	2
	2380
	
	
	2380
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.4.
	п.Голынки
	Разборка, смазка, набивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных предохранительных устройств
	шт
	1
	2150
	
	
	2150
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.5.
	п. Голынки
	Осмотре и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кранах отпуска
	шт
	16
	2430
	
	
	2430
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.6.
	п. Голынки
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт
	1
	1990
	
	
	1990
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.7.
	п. Голынки
	Проверка манометров
	шт
	35
	7000
	
	
	7000
	
	июнь
	Шарандин И.Н.

	4.3.8
	п. Голынки
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО ТР газового оборудования
	
	
	1660
	
	
	1660
	
	сентябрь
	Шарандин М.Н.

	4.3.9
	п. Голынки
	Ремонт тепловых сетей
	м
	0
	0
	
	
	0
	
	август
	Шарандин М.Н.

	4.3.10
	п. Голынки
	Гидравлическое испытание т/трассы
	м
	1677
	1640
	
	
	1640
	
	август
	Шарандин М.Н.

	4.3.11
	п. Голынки
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1700
	
	
	1700
	
	сентябрь
	Шарандин М.Н.

	4.3.12
	п. Голынки
	Промывка котлов
	шт.
	5
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Шарандин М.Н.

	
	Итого
	
	
	
	26 610
	
	
	26 610
	
	
	

	 
	Всего 
	 
	
	
	26 610
	
	
	26 610
	
	
	

	
	ООО «МастерДом»
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Ремонт и содержание жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8.1.
	п. Голынки
	Ремонт кровли 
	кв. м
	400
	400000
	
	
	400000
	
	июнь-август
	Сошников А.А.

	
	Итого
	
	
	
	400 000
	
	
	400 000
	
	
	

	4.9.
	ООО «МастердомПлюс»

Ремонт и содержание жилищного фонда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9.1.
	Д. Чистик, д. Казимирово, г. Рудня
	Текущий ремонт кровли 
	кв.м.
	200
	200000
	
	
	200000
	
	июнь-июль
	Сошников А.А.

	4.9.2.
	Д. Чистик, д. Казимирово
	Ремонт внутридомовых сетей
	м
	50
	100000
	
	
	100000
	
	июнь-июль
	Сошников А.А.

	 
	Итого 
	 
	
	
	300 000
	
	
	300 000
	
	
	

	 
	Всего:
	 
	
	
	700 000
	
	
	700 000
	
	
	

	V
	
	

	
	МУП «Руднятеплоэнерго»
(д. Казимирово»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объекты теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Котельная 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1.
	д. Казимирово
	Опрессовка котлов, промывка тепловой сети
	шт.
	2
	2210
	
	
	2210
	
	май
	Козлов А.И.

	5.1.2.
	д. Казимирово
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов и шаберов
	шт.
	2
	5660
	
	
	5660
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.3.
	д. Казимирово
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов

	шт.
	2
	2380
	
	
	2380
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.4
	д. Казимирово
	Разборка, смазка, набивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных предохранительных устройств
	шт.
	1
	2150
	
	
	2150
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.5
	д. Казимирово
	Осмотр и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кране отпуска
	шт.
	16
	2430
	
	
	2430
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.6
	д. Казимирово
	Промывка котлов, промывка теплообменников
	шт.
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.7
	д. Казимирово
	Проверка газового анализатора
	шт.
	1
	1700
	
	
	1700
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	5.1.8
	д. Казимирово
	Гидравлическое испытание т/трассы
	м
	1677
	1640
	
	
	1640
	
	август
	Козлов А.И.

	5.1.9
	д. Казимирово
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт.
	1
	1990
	
	
	1990
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.10
	д. Казимирово
	Проверка манометров
	шт.
	35
	7000
	
	
	7000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	5.1.11
	д. Казимирово
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО ТР газового оборудования
	
	
	1600
	
	
	1600
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	28760
	
	
	28760
	
	
	

	VI
	
	

	
	МУП «Руднятеплоэнерго»
(д. Чистик)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Объекты теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Котельная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1.
	д. Чистик
	Опрессовка котлов
	шт.
	3
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	6.1.2.
	д. Чистик
	Промывка тепловой сети 
	шт.
	1
	0
	
	
	0
	
	май
	Козлов А.И.

	6.1.3.
	д. Чистик
	Чистка газовых горелок, осмотр и чистка топок, дымоходов и шаберов
	шт
	2
	5660
	
	
	5660
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.4.
	д. Чистик
	Проверка срабатывания предохранительных клапанов
	шт
	2
	2380
	
	
	2380
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.5.
	д. Чистик
	Разборка, смазка, набивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных предохранительных устройств
	шт
	1
	2150
	
	
	2150
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.6.
	д. Чистик
	Осмотр и ТО запорной арматуры, смазка кранов на горелках при необходимости на кране отпуска
	шт.
	16
	2430
	
	
	2430
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.7
	д. Чистик
	Вскрытие фильтров с последующей очисткой их кассет
	шт
	1
	1990
	
	
	1990
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.8
	д. Чистик
	Проверка манометров
	шт
	16
	7000
	
	
	7000
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.9
	д. Чистик
	Контрольная проверка газового оборудования по окончании всех работ по ТО ТР газового оборудования
	
	
	1660
	
	
	1660
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	6.1.10
	д. Чистик
	Гидравлическое испытание т/трассы
	м
	1677
	1640
	
	
	1640
	
	август
	Козлов А.И.

	6.1.11
	д. Чистик
	Проверка газового анализатора
	шт
	1
	1700
	
	
	1700
	
	сентябрь
	Козлов А.И.

	6.1.12
	д. Чистик
	Промывка котлов
	шт
	2
	0
	
	
	0
	
	июнь
	Козлов А.И.

	6.1.13
	д. Чистик
	Режимная наладка котлов с составлением режимных карт
	шт
	3
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	6.1.14
	д. Чистик
	Режимная наладка ХВО, составление режимной карты
	шт
	1
	0
	
	
	0
	
	октябрь
	Козлов А.И.

	
	Итого
	
	
	
	26 610
	
	
	26 610
	
	
	

	VII
	ООО «ОТЭН»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	пер. Ленинский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.1
	пер. Ленинский
	Текущий ремонт, техническое освидетельствование котлов
	шт
	1
	30000
	
	
	30000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	7.4.2
	пер. Ленинский
	Механическая чистка, промывка, текущий ремонт, техническое освидетельствование пластинчатых теплообменников
	шт
	1
	20000
	
	
	20000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	7.4.3
	пер. Ленинский
	Текущий ремонт, ревизия насосов
	шт
	1
	5000
	
	
	5000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	7.4.4
	пер. Ленинский
	Текущий ремонт, ревизия установки умягчения
	шт
	1
	5000
	
	
	5000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	7.4.5
	пер. Ленинский
	Текущий ремонт, ревизия расширительного бака котлового контура и расширительного бака контура отопления
	шт
	1
	5000
	
	
	5000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	7.4.6
	пер. Ленинский
	Текущий ремонт, ревизия газового оборудования, предохранительных клапанов и газовой запорной арматуры
	шт
	1
	20000
	
	
	20000
	
	01.06.26-31.08.26
	Панин К.П.

	
	Итого
	
	
	
	85000
	
	
	85000
	
	
	

	VIII
	ООО «Промконсервы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1
	г. Рудня
	Замена сетй теплоснабжения
	м
	210
	1200000
	
	
	1200000
	
	июль-август
	Бондарев А.А.

	8.1.2
	г. Рудня
	Замена подогревателей отопления в котельной
	шт
	2
	960000
	
	
	960000
	
	июль -август
	Бондарев А.А.

	
	Итого
	
	
	
	2 160 000
	
	
	2 160 000
	
	
	

	
	Всего по району
	
	
	
	8 992 658,0
	
	3 763 000
	5 229 658
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


