| Оценка эффективности реализации |  |
| --- | --- |
| Муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории муниципального образовании «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год |  |
| 1. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы Региональный проект «Все лучшее – детям» |  |
| 1.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | 1/1=1 |
| 1.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | 41539,9/41539,9=1 |
| 1.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / ССузп | 1/1=1 |
| 1.4. Степень достижения планового значения результата проекта СДр= ЗРф / ЗРп (или СДр = ЗРп / ЗРф) | 1/1=1 |
| 1.5. Степень достижения результатов проекта СДрпСДрi/ N | 1/1=1 |
| 1.6. Эффективность реализации проекта ЭРп = СДрпЭисп | 1х1=1 |
| 1.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы ki = Фпi / Фпч | 41539,9:41539,9=1 |
| 1.8. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы ЭРпч= (ЭРпiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| 2. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |
| 2.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | 1/1=1 |
| 2.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | 17579,9/17849,1=1 |
| 2.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / Ссузп | 1/1=1 |
| 2.4. Степень достижения планового значения результата проекта СДр= ЗРф / ЗРп (или СДр = ЗРп / ЗРф) | 1/1=1 |
| 2.5. Степень достижения результатов проекта СДрпСДрi/ N | 1/1=1 |
| 2.6. Эффективность реализации проекта Эрп = СДрпЭисп | 1х1=1 |
| 2.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы ki = Фпi / Фпч | 17579,9/17849,1=1 |
| 2.8. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы ЭРпч= (ЭРпiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| 3. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы Региональный проект «Поддержка семьи» |  |
| 3.1. Степень реализации проекта СРп = Рв / Р | Х |
| 3.2. Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузп = Зфп / Зпп | Х |
| 3.3. Эффективность использования средств Эисп = СРп / Ссузп | Х |
| 3.4. Степень достижения планового значения результата проекта СДр= ЗРф / ЗРп (или СДр = ЗРп / ЗРф) | Х |
| 3.5. Степень достижения результатов проекта СДрпСДрi/ N | Х |
| 3.6. Эффективность реализации проекта Эрп = СДрпЭисп | Х |
| 3.7. Коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы ki = Фпi / Фпч | Х |
| 3.8. Эффективность реализации проектной части муниципальной программы ЭРпч= (ЭРпiki) | Х |
| ### 4. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общедоступного и бесплатного ### дошкольного образования». |  |
| ### 4.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 4.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 66620,3:66705,2=1 |
| ### 4.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 4.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 4.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 4.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 4.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 66620,3/66705,2=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 5. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования». |  |
| ### 5.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 2/2=1 |
| ### 5.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 230559,7/230853,2 |
| ### 5.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 5.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 2/2=1 |
| ### 5.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 2/2=1 |
| 5.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 5.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 230559,7/230853,2 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 6. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования». |  |
| ### 6.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 6.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 12862,0/12862,0=1 |
| ### 6.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 6.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 6.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 6.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 6.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 12862,0/12862,0=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 7. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ### Комплекс процессных мероприятий «Дети Руднянского муниципального округа». |  |
| ### 7.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 7.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 752,0/752,0=1 |
| ### 7.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 7.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 7.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 7.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 7.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 752,0/752,0=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 8. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий «Молодежь Руднянского муниципального округа Смоленской области». |  |
| ### 8.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 8.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 90,0/90,0=1 |
| ### 8.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 8.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 8.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 8.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 8.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 15757,1/15757,1=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 9. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи». |  |
| ### 9.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 9.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 5966,5/6125,8=1 |
| ### 9.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 9.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 9.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 9.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 9.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 5966,5/6125,8=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| ### 10. Эффективность реализации процессной части муниципальной программы Комплекс процессных мероприятий «Педагогические кадры». |  |
| ### 10.1. Степень реализации комплекса процессных мероприятий СРкм = Пв / П | 1/1=1 |
| ### 10.2.Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат ССузкм = Зфкм / Зпкм | 3915,2/3929,7=1 |
| ### 10.3.Эффективность использования средств ### Эискм = СРкм / ССузкм | 1/1=1 |
| ### 10.4. Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий ### СДп= ЗПф / ЗПп ### (или СДп = ЗПп / ЗПф) | 1/1=1 |
| ### 10.5. Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий ### СДкмСДпi/ Z | 1/1=1 |
| 10.6. Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий ЭРкм = СДкмЭискм | 1х1=1 |
| 10.7. Коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части государственной программы kj = Фj / Фпрцч | 3915,2/3929,7=1 |
| Эффективность реализации процессной части муниципальной программы ЭРпцч= (ЭРкмiki) | 1,0*1,0=1,0 |
| 11. Оценка степени достижения показателей муниципальной программы |  |
| 11.1. Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы СДмп = ЗПмпф / ЗПмпп (или СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф) | 7/7=1 |
| 11.2. Степень достижения показателей муниципальной программы СДПмпСДмпi/ M | 7/7=1 |
| 11.3. Коэффициент значимости проектной части для достижения целей муниципальной программы kпч = Фпч / Ф | 59119,8/59389,0=1 |
| 11.4. Коэффициент значимости процессной части для достижения целей муниципальной программы kпрцч = Фпрцч / Ф | 320765,7/337075,0=1 |
| 11.5. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп= 0,5 СДПмп+ 0,5 (ЭРпчkпч+ ЭРпрцчkпрцч) | 0,5×1+0,5×(1,0*1,0)=1,0 |

По результатам расчетов эффективность муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики на территории  муниципального образовании «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год составляет ЭРмп=1,0, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Начальник отдела образования                                                                           О.Г. Зуева