Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования "Руднянский муниципальный округ" Смоленской области» за 2025 год

### Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет:СРм= 6/7=0,8571

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет:ССуз =104406200,39/125019905,50= 0,8351

### Оценка эффективности использования средств местногобюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

Расчет: Эис= 0,8571/0,8351=1,0263

### Оценка степени достижения целей выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет:СД п/ппз = 1171000,0/1171000,0=1

Расчет:СД п/ппз = 63490898,59/64328194,66=0,987

Расчет:СД п/ппз =15986816,15/29986816,15=0,5265

Расчет:СД п/ппз =631600,0/631600,0=1

Расчет:СД п/ппз =22990797,64/23195400,32=0,9912

Расчет:СД п/ппз =918162,17/968162,17=0,9484

Расчет:СД п/ппз =46312,20/46317,15=0,9999

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет:СР п/п= (1+0,987+0,5265+1+0,9912+0,9484+0,9999)/7=0,9219

Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальнойпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программыи оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- эффективность использования средств местного бюджета.

Расчет:ЭР п/п= 0,9219х1,0263=0,9461

Выводы:показатель ЭР п/п равен 1 (более 0,9), следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

Расчет:СД гппз = 1171000,0/1171000,0=1

Расчет:СД гппз = 63490898,59/64328194,66=0,987

Расчет:СД гппз =15986816,15/29986816,15=0,5265

Расчет:СД гппз =631600,0/631600,0=1

Расчет:СД гппз =22990797,64/23195400,32=0,9912

Расчет:СД гппз =918162,17/968162,17=0,9484

Расчет:СД гппз =46312,20/46317,15=0,9999

Расчет:СД гппз =60298959,0/60298959=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет:СРгп = (1+0,987+0,5265+1+0,9912+0,9484+0,9999)/7=0,9219

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной  программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j -количество основных мероприятий муниципальной программы.

Расчет:k1 = 1171000,00/104406200,39=0,0112

Расчет:k2 = 63490898,59/104406200,39=0,6081

Расчет:k3= 15789029,79/104406200,39=0,1512

Расчет:k4=631600/104406200,39=0,006

Расчет:k5=22990797,64/104406200,39=0,2202

Расчет:k6=918162,17/104406200,39=0,0088

Расчет:k7=46312,20/104406200,39=0,0004

Расчет:ЭРгп=0,5х0,9219+0,5х(0,9461х0,0112+0,9461х0,6081+0,9461х0,1512+

0,9461х0,006+0,9461х0,2202+0,9461х0,0088+0,9461х0,0004) = 0,9369

Вывод: значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.