

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года» от 14.10.2019 №426

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Бюджетном кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 19.12.2016 №471 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Уставом муниципального образования Руднянский район Смоленской области

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года» от 14.10.2019 №426 следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Руднянский район Смоленской области В.А. Романенко.

Глава муниципального образования

Руднянский район Смоленской области **Ю.И. Ивашкин**

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»

**Мероприятия по реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансового обеспечения (расшифровать) | Объём финансирования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Подпрограмма 1. «Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Определение лиц, ответственных за развитие добровольчества в органах местного самоуправления муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Отдел по образованию, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее - Отдел образования), Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее - Отдел культуры), | Декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка порядков взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Руднянский район Смоленской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями по отдельным направлениям их деятельности | Отдел образования, Отдел культуры | Апрель 2020 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты муниципального образования Руднянский район Смоленской области в части закрепления полномочий по поддержке развития добровольческой деятельности | Отдел образования, Отдел культуры | Январь 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка и утверждение межведомственного плана развития добровольчества | Отдел образования | Декабрь 2020 года, далее ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 1 | | | |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 2.1 . | Организация обучения на онлайн курсах в единой информационной системе «Добровольцы России» волонтеров, организаторов волонтерства и сотрудников органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | Отдел образования | Декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие компетенций добровольцев через участие в обучающих стажировках, а также крупнейших федеральных и международных событиях в качестве волонтеров | Отдел образования, Отдел культуры | Декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация участия волонтеров в профильной смене «Областные сборы добровольцев «Волонтеры Смоленщины» | Отдел образования | Июль- август 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Участие в Региональном образовательном форуме «СМОЛА» | Отдел образования | Октябрь 2021, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 2 | | | |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности» Декабрь 2019 года, муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие в областном конкурсе «Будущее Смоленщины» в номинации «За успехи в области добровольчества» | Отдел образования | Ноябрь – декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка и реализация мер, направленных на нематериальное поощрение добровольцев | Администрация МО Руднянский район Смоленской области (далее – Администрация), Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Участие в конкурсе «Доброволец Смоленщины» | Отдел образования | Март – октябрь 2020 года, далее -ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Участие в смотре-конкурсе муниципальных районов Смоленской области и городских округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области волонтерства и гражданско-патриотического воспитания | Отдел образования | Октябрь – декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Участие в конкурсе на получение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, в рамках реализации областной государственной программы «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» | Отдел культуры, поисковый отряд «Авангард», поисковый отряд «Штандарт» | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 3 | | | |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. «Развитие добровольческой деятельности» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Реализация мер по развитию системы поддержки добровольчества среди детей | Отдел образования, Молодёжный совет Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – Молодежный совет) | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда, а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Содействие в проведении уроков, посвященных добровольчеству, в рамках образовательной программы общеобразовательных организаций | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация методического сопровождения по участию в конкурсах на предоставление субсидий (грантов), направленных на создание эффективной системы развития добровольчества в школах | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка плана мероприятий по привлечению добровольцев к реализации проектов, направленных на трудовое воспитание молодежи | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Организация работы по расширению участия волонтеров в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том числе в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий; во взаимодействии с ветеранскими организациями; благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти | Отдел образования, поисковый отряд «Авангард», поисковый отряд «Штандарт» | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Организация работы по участию волонтеров в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации | Отдел образования, Отдел культуры | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Оказание содействия в регистрации добровольцев в единой информационной системе «Добровольцы России» | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Районный конкурс «Волонтер года» | Отдел образования | Декабрь 2020 года, далее - ежегодно | Бюджет МО |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 4 | | | |  | 1,0 | 1,0 |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Развитие механизмов поддержки волонтерских проектов, реализуемых в интересах граждан старшего возраста | Отдел образования, СОГБУ "Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения " | Май 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Поддержка деятельности добровольцев в сфере образования, в том числе при формировании волонтерских отрядов на базе общеобразовательных организаций | Отдел образования, руководители образовательных организаций | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Содействие деятельности волонтеров в сфере физической культуры и спорта, в том числе в организации и/или проведении физкультурных и спортивных мероприятий, организации и деятельности объектов спорта, организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, вовлечения в добровольческую деятельность спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта | Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Внедрение лучших практик добровольческих отрядов в Руднянском районе | Отдел образования, Отдел культуры, МО МВД России «Руднянский» (по согласованию), | постоянно |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Выработка мер и поддержка деятельности волонтеров в сфере сохранения исторической памяти и гражданско- патриотического воспитания | Отдел образования, Отдел культуры | Декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Разработка и реализация мер по расширению участия волонтеров в оказании адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | Отдел образования, Отдел культуры | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Разработка и реализация мер по расширению участия волонтеров в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений | Администрация,  Отдел образования, Отдел культуры | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 5 | | | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6. «Содействие в развитии международного сотрудничества» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Участие волонтеров в региональных, всероссийских и международных волонтерских мероприятиях | Отдел образования, Отдел культуры | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 6 | | | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 7. «Мониторинг развития добровольческой деятельности» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение мониторинга реализации муниципальных планов развития добровольчества и обсуждение реализации указанного плана на заседании Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Администрация, Отдел образования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подготовка ежегодного доклада о добровольчестве (волонтерстве) на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Отдел образования | Декабрь 2019 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Проведение мониторинга реализации мер поддержки добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Отдел образования, отдел культуры | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 7 | | | |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 8. «Проведение значимых событий на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» муниципальной программы «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области до 2024 года»** | | | | | | | | | |
| 8.1. | Организация и проведение добровольческих акций в рамках Весенней недели добра | Отдел образования, Отдел культуры | Март – май 2021, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Организация и проведение добровольческих акций в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» | Отдел образования, ОРГУЗ «Руднянская ЦРБ» | 2021 год, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Организация и проведение региональной акции в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» | Администрация | Апрель – ноябрь 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» | Администрация | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Организация и проведение акции «Единый день благоустройства воинских захоронений добровольцами» | Администрация, Отдел образования, Отдел культуры, Молодежный совет | Апрель, сентябрь 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Организация и проведение акции «Свеча памяти» | Администрация, Отдел образования, Отдел культуры, Молодежный совет | Июнь 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Организация и проведение региональной акции СТОПВИЧ/СПИД | Отдел образования, ОРГУЗ «Руднянская ЦРБ» | Декабрь 2020 года, далее - ежегодно |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятиям подпрограммы 8 | | | |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе | | | |  | 1,0 | 1,0 |  |  |