**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Создание благоприятного предпринимательского климата**

**в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»**

**на 2016-2020 годы (за 2018 год)**

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы (далее – Программа) – комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.

Программа разработана с целью формирования благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

Целевыми показателями реализации Программы являются:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения муниципального образования Руднянский район Смоленской области;

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации Программы продолжается работа по формированию благоприятных правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства.

В результате реализации Программы в 2018 году осуществлялись следующие мероприятия:

- совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки;

- мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе;

- содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров малого и среднего предпринимательства;

- организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству;

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки;

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.

Уровень достижения плановых значений

**целевых показателей муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****показателя** | **Единица****измерения** | **Ожидаемые значения целевых показателей Программы** **2018 год** | **Фактически достигнутые значения показателей Программы** |
| **2018 год** | **Отклонение от планового значения** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области, по отношению к показателю 2014 года | процент | 131,2 | 135,8 | + 4,6 |
| 2 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области, по отношению к показателю 2014 года | процент | 136,1 | 137,0 | + 0,9 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения муниципального образования Руднянский район Смоленской области | процент | 43,5 | 43,6 | + 0,1 |
| 4 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процент | 55,2 | 55,4 | + 0,2 |

|  |
| --- |
| **Сведения о выполнении плана - графика реализации муниципальной программы на 2018 год** |
| **«Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы** |
| (наименование муниципальной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев,12 месяцев | %освоения | Плановое на 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  |
| 1 | **Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 1.1 | Актуализация существующей базы муниципальных нормативных правовых актов в сфере развития предпринимательской деятельности | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 1.2 | Анализ статистических данных, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства в органы статистики (по видам экономической деятельности), ежегодный мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 1.3 | Разработка предложений по принятию нормативных правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере налогообложения и в части установления льготных ставок арендной платы в отношении объектов муниципальной собственности (в том числе установление понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 2 | **Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 2.1 | Предоставление преференций в виде передачи муниципального имущества без проведения торгов и применение понижающих коэффициентов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по оказанию бытовых услуг населению и (или) осуществляющих социально значимые виды деятельности и требующих поддержки на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | нет | В связи с отсутствием обращений  |
| 2.2 | Ведение Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Руднянский район Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 2.3 | Оказание имущественной поддержки путем передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектам малого и среднего предпринимательства) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 3 | **Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | средства районного бюджета | 25,0 | 25,0 | 100 | х | х | х |
| 3.1 | Проведение конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, предоставление по результатам конкурсов субсидий | Караваева Наталья Анатольевна | средства районного бюджета | х | х | х | 25,0 | 25,0 | - |
| 4 | **Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 4.1 | Организация совещаний, деловых встреч, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей (мероприятий) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 10 | - |
| 4.2 | Оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.3 | Размещение информации о наличии инвестиционных площадок на территории Руднянского района. Ведение реестра инвестиционных площадок района | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.4 | Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение информации об их деятельности в СМИ | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.5 | Составление и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки, размещение его на официальном сайте муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.6 | Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте муниципального образования Руднянский район Смоленской области  | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.7 | Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 4.8 | Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 5 | **Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства в обществе** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 5.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 5.2 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования» | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 5.3 | Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий (мероприятий) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 9 | - |
| 5.4 | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 6 | **Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров малого и среднего предпринимательства** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 6.1 | Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с Центром занятости населения (мероприятий) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 8 | - |
| 7 | **Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству** | Архипенков Сергей Валентинович | - | - | - | - | х | х | х |
| 7.1 | Проведение заседаний Совета по экономическому развитию и предпринимательству при Главе муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Архипенков Сергей Валентинович | - | х | х | х | - | 4 | - |
| 8 | **Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства****на товарные рынки** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 8.1 | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах (кол-во субъектов) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 31 | - |
| 8.2 | Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | да | - |
| 9 | **Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области** | Караваева Наталья Анатольевна | - | - | - | - | х | х | х |
| 9.1 | Взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области (мероприятий) | Караваева Наталья Анатольевна | - | х | х | х | - | 2 | - |

Финансирование муниципальной программы

«Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»

на 2016-2020 годы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2016-2020 годы по проведению конкурсов среди субъектов малого предпринимательства, предоставление по результатам конкурсов субсидий составил 25,0 тыс. рублей на 2018 год.

Финансирование данного мероприятия осуществлялось за счет средств районного бюджета, объем финансирования полностью освоен.