Оценка эффективности

реализации муниципальной программы

### «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы

### за 2024 г.

### Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы осуществляется на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области от 19.12.2016 № 471 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

### Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

- степень реализации мероприятий муниципальной программы;

- количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет:  СРм = 3/3=1

### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

- фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

### Расчет:  ССуз  = 642909,61/642909,61 = 1

### Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность использования средств местного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

Расчет:  Эис = 1/1= 1

### Оценка степени достижения целей выполнения

показателей основных мероприятий муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя;

- значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя на конец отчетного года;

Расчет: СД п/ппз 642909,61/642909,61= 1

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

Расчет:     СР п/п = 1/1=1

Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

- эффективность использования средств местного бюджета.

Расчет:  ЭР п/п = 1х1=1

Выводы:  показатель ЭР п/п  равен 1 (более 0,9), следовательно  эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой.

Оценка степени достижения целей муниципальной программы

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

- значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной  программы, на конец отчетного года;

Расчет:  СД гппз   = 642909,61/642909,61= 1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

Расчет:  СР гп = 1/1 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной  программы по следующей формуле:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации основного мероприятия муниципальной  программы;

- коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

- объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.

Расчет: k j = 642909,61/642909,61= 1

Расчет: ЭР гп  = 0,5х1+0,5х1х1 = 1

Вывод: значение ЭР гп составляет 1 (более 0,9), значит, эффективность реализации  муниципальной программы признается высокой.

### Таким образом, эффективность муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы и на перспективу до 2022 года является высокой, чему способствует также реализация основных мероприятий указанной программы не имеющих плановых значений.

При реализации мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2021-2025 годы должны быть достигнуты конкретные результаты, направленные на повышение доступности и качества оказания муниципальных и государственных услуг в сфере реализации муниципальной  программы.