|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение | | | |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| Оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» по итогам реализации за 2024 год | | | |
| Наименование рассчитываемого показателя | Последовательность расчета | | |
| фактическое значение | плановое значение | Значение показателя |
| ***Оценка основных мероприятий*** | |  |  |
| 1.Степень реализации мероприятий СРм=Мв/М | *1* | 1 | 1,0 |
| 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов Ссуз = Зф / Зп | 140,0 | 140,0 | 1,0 |
| 3. Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз | *1,0* | 1,0 | 1,0 |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) | *1,0* | 1,0 | 1,0 |
| 5. Степень реализации подпрограммы СРп/п = Σ СДп/ппз / N | 1,0 | 1 | 1,0 |
| 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы ЭРп/п = СРп/п \* Эис | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| ***Оценка МП в целом*** | |  |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) |  | | |
| Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляется перевозка пассажиров) | 0 | 0 | 0 |
| Доля парковочных мест для стоянки автомобилей инвалидов от общего количества оборудованных стоянок | 90 | 90 | 1,0 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | 70 | 70 | 1,0 |
| Доля объектов культурного наследия доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов | 80 | 80 | 1,0 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов | 45 | 45 | 1,0 |
| Доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов | 36 | 36 | 1,0 |
| Доля жилых многоквартирных домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, в которых проживают граждане указанной категории | 75 | 75 | 1,0 |
| Доля социальных объектов торговли, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и иных услуг, приспособленных для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего количества объектов | 53,2 | 53,2 | 1,0 |
| 5. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N | 8,00 | 8 | 1,00 |
| 9. Коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) k = Фп/п / Фгп |  | | |
| К1 | 140,0 | 140,0 | 1,00 |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k | 1,00 | | |

По результатам расчетов эффективность муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области» составляет ЭРгп = 1, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы.

Заместитель Главы муниципального образования

«Руднянский муниципальный округ»

Смоленской области В.А. Романенко