АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦ ИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.10.2012 № 488

Об утверждении Долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексные меры противодействия

незаконному обороту наркотиков в

муниципальном образовании Руднян-

ский район Смоленской области» на

2013-2015 годы

Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемую Долгосрочную муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2013-2015 годы.

(далее также – Программа).

Глава Администрации

муниципального образования                                                                    Л.Н. Дивакова

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области

от                                №

ДОЛГОСРОЧНАЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании

Руднянский район Смоленской области»  на 2013-2015 годы

I. Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Правовое основание для разработки Программы | Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |
| Разработчики Программы | - Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области - Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район - Редакция газеты «Руднянский голос» |
| Исполнители Программы | - Отдел образования Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – отдел образования) - Отдел культуры Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области (далее – отдел культуры) - Редакция газеты «Руднянский голос» - Прокуратура Руднянского района Смоленской области ( по согласованию) - Межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» ( по согласованию) - ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» ( по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | Цели: - сокращение масштабов незаконного оборота наркотиков, распространения наркомании, а также связанных с ней преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области; - межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании, обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования. Задачи: - профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений и преступлений; - контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков; - участие в системе мониторинга распространения наркомании; - совершенствование работы с молодежью по формированию здорового образа жизни, негативного отношения к наркотическим веществам. |
| Ожидаемые результаты | - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ; - повышение эффективности выявления причин и пресечения совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; - формирование негативного общественного отношения к незаконному обороту наркотиков; - вовлечение в работу по профилактике наркомании и предупреждению правонарушений и преступлений организации различных форм собственности, общественные объединения граждан. |
| Сроки реализации | 2013-1015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Программа финансируется за счет средств ее участников и составляет 401,0 тыс.рублей. |

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Наркомания – это медико-социальная проблема, требующая комплексного подхода к ее решению. Необходимо принятие действенных мер, направленных на профилактику указанной проблемы.

В профилактической работе участвуют работники образования, здравоохранения, культуры, правоохранительных органов, представители общественных организаций, предприятий и организаций всех форм собственности.

Между всеми участниками организовано взаимодействие. Антинаркотическая пропаганда осуществляется через средства массовой информации: газету «Руднянский голос»

Вместе с тем, в районе имеются лица, употребляющие наркотические вещества, занимающиеся их хранением и сбытом. Руднянский район является приграничным. Имеются случаи задержания лиц из других государств, перевозящих наркотики через территорию района. Требует постоянного контроля со стороны органов местного населения, правоохранительных органов, всех систем профилактики ситуация в молодежной среде, так как высокой остается степень совершения правонарушений среди несовершеннолетних, наблюдается рост социального сиротства. Среди населения Руднянского района значительной  остается численность лиц цыганской национальности, ведущих своеобразный образ жизни,  нигде не работающих.

За последние годы в районе возросло число правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за 9 месяцев 2012 года сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Руднянский» выявлено  6 правонарушений (0 - за аналогичный период прошлого года), связанных с незаконным оборотом наркосодержащих средств, психотропных веществ или их аналогов. Возбуждено  2 уголовных дел (АППГ - 2).

Поэтому сложившаяся ситуация требует разработки новой Программы по дальнейшему совершенствованию профилактической и социально-просветительской работы, комплексных мер противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров.

III. Цель и задачи Программы, сроки реализации Программы

Программа направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан на территории муниципального образования, пропаганду здорового образа жизни, противодействие незаконному обороту наркотиков и предупреждение их немедицинского потребления, межведомственное взаимодействие в сфере профилактики наркомании, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Реализация Программы будет способствовать формированию у различных групп населения отрицательного отношения к наркотикам и наркомании, токсикомании.

Цель Программы – предупреждение немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования.

Основная задача Программы:

- проведение комплексных мероприятий по профилактике наркомании и противодействию распространению наркотиков;

IV. Основные мероприятия Программы

Программа предусматривает осуществление организационно-методических, профилактических, организационно-правовых, лечебных и социально-реабилитационных мероприятий.

V. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  401,0 тыс.руб., в том числе  по годам:

- в 2013 году    -  113,5 тыс.руб.

- в 2014 году    -  138,0 тыс.руб.

- в 2015 году    -  149,5 тыс.руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет целевых средств, выделенных на реализацию данной Программы, и средств исполнителей основных мероприятий.

Приложение

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

«Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области»» на 2013-2015гг

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г. |  |  | 2014г. |  | 2015г. |
| - Организационные и правовые мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в соответствии с федеральным и областным законодательством (далее- МКПЗН) | по мере необходи- мости | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление корректировки Долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании Руднянский район Смоленской области» | по мере необходи- мости | Администрация муниципального образования Руднянский район Смоленской области, МКПЗН |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анкетирования в целях выявления «групп риска» по предрасположенности к потреблению наркотиков среди учащихся общеобразовательных школ | 1 полугодие 2013-1015гг. | отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Изучение интересов несовершеннолетних «групп риска», их поведения. Разработка индивидуальных программ оказания помощи таким детям. | постоянно в течение 2013-2015гг. | отдел образования, КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами (ПАВы) | в течение 2013-2015гг. | отдел образования, КДНиЗП |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проведение семинаров с заместителями директоров по воспитательной работе, социальными педагогами, психологами, классными руководителями: - «Об организации профилактической работы с учащимися по противодействию злоупотреблению наркотическими и психоактивными веществами»; - «О правовых последствиях потребления наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Дальнейшая работа по подготовке волонтерских групп для работы по ранней профилактике потребления несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ | в течение 2013-2015гг. | отдел образования, межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Приобретение и распространение памяток, буклетов, плакатов, тематически направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков, семейную профилактику наркомании | в течение 2013-2015гг. | отдел образования МБУК «Руднянская РЦКС» | 5,0 2,5 |  |  | 7,0 3,0 |  | 10,0 3,5 |
| 1.9. | Организация публикаций в районной газете «Руднянский голос» по вопросам профилактики наркотических средств и психоактивных веществ, а также материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. |  | редакция газеты, ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию), отдел образования, отдел культуры, межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| II. Профилактические мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районного мероприятия «Ушедшим-память, живущим-жизнь!» | декабрь 2013-2015 гг. | отдел образования, межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию), отдел культуры, КДНиЗП | 10,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2.2. | Проведение районной научно-практической конференции «Формирование здорового образа жизни и профилактика незаконного оборота наркотиков среди подростков» | 1 полугодие 2013-2015 гг. | отдел образования, ОГБУЗ « Руднянская ЦРБ» (по согласованию), отдел культуры, межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию) | 10,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
| 2.3. | Организация и проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию молодежи, тематических встреч с работниками правоохранительных органов, юристами | в течение 2013-2015 гг. | МКПЗН, отдел образования, правоохранительные органы (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение ежегодной конкурсной программы для подростков «Мы хотим жить» | в течение 2013-2015 гг. | МБУК « Руднянская РЦКС», ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию) | 5,0 | 7,0 |  |  | 9,0 |  |
| 2.5. | Участие в акции «Планета спорт» среди учащихся общеобразовательных учреждений с целью профилактики здорового образа жизни | в течение 2013-2015 гг. | детская юношеская спортивная школа, ведущий специалист по спорту отдела культуры | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.6. | Организация и проведение образовательно-воспитательных театрализованных представлений спортивной и антинаркотической направленности | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования | 15,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 2.7. | Формирование системы психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи во время физкультурно-спортивной деятельности | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей, подростков и молодежи в целях первичной профилактики наркомании | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 2.9. | Совершенствование работы кружков, секций, клубов по интересам на базе образовательных учреждений и учреждений клубного типа, развитие сети кружковой технической направленности | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования, отдел культуры, МБУК «Руднянская РЦКС» |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Проведение районной Акции « Нет – наркотикам. Мы за здоровый образ жизни» | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования | 4,0 | 5,0 |  |  | 6,0 |  |
| 2.11. | Организация видеолектория по профилактике вредных привычек на базе видеосалона Руднянского городского Дома культуры | 2013-2015гг. | МБУК « Руднянская РЦКС» | 2,0 | 3,0 |  |  | 4,0 |  |
| 2.12. | Продолжить работу школы полезных наук при центральной районной библиотеке. Тема: «Право. Гражданственность. Нравственность» | 2013-2015гг. | МБУК «Руднянская ЦБС» | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.13. | Регулярное проведение для молодежи оперативно-профилактических операций «Подросток-игла», «Без наркотиков» | в течение 2013-2015 гг. | отдел образования, отдел культуры, ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию), правоохранительные органы (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Использование возможностей дискотек, молодежных вечеров для профилактической деятельности | в течение 2013-2015гг. | отдел культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Проведение творческого конкурса «Все краски творчества против наркотиков!» | апрель 2013-2015 гг. | отдел образования | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |
| 2.16. | Конкурс рисунков и плакатов «Не навреди самому себе» | май 2013-2015гг. | МБУК «Руднянская РЦКС» | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 2.17. | Проведение районной викторины для молодежи «Здоровье и здоровый образ жизни» | июнь 2013-2015 гг. | отдел образования, отдел культуры | 5,0 | 7,0 |  |  | 10,0 |  |
| 2.18. | «Круглый стол» с участием врача нарколога-психолога « Опасность пагубных привычек» | 2013-2015гг. | МБУК «Руднянская РЦКС» | 2,0 | 3,0 |  |  | 4,0 |  |
| 2.19. | Проведение тематического мероприятия «День независимости от зависимости» | в течение 2013-2015гг. | МБУК «Руднянская РЦКС» | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |
| III. Медико-социальная и психологическая реабилитация больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и работа с лицами, склонными к незаконному потреблению наркотиков: - в порядке, установленном законодательством, направлять в областной наркологический диспансер на освидетельствование, лечение и реабилитацию лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков. | 2013-2015гг. | ОГБУЗ» Руднянская ЦРБ» (по согласованию), правоохранительные органы (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение медико-социальной реабилитации больных наркоманией при участии русской православной церкви | 2013-2015гг. | ОГБУЗ « Руднянская ЦРБ» (по согласованию), церковь Казанской иконы Божией Матери (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Приобретение экспресс-тестов и реактивов для проведения тестирования на предмет выявления лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества без назначения врача | 2013-2015гг. | ОГБУЗ « Руднянская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение индивидуальных консультаций с привлечением специалистов (наркологов, психологов) с больными, состоящими на учете в наркологических службах и уклоняющихся, о природе наркомании как заболевания, необходимости прохождения полного курса лечения для достижения стойкой ремиссии и освобождения от наркотической зависимости. | 2013-1015гг. | ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» ( по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | В целях повышения уровня профилактической работы с осужденными, имеющими по приговору суда обязанность прохождения курса лечения от наркомании, токсикомании и алкоголизма, оказывать помощь филиалу уголовно- исполнительной инспекции в Руднянском районе Смоленской области в организации проведения с данной категорией осужденных групповых занятий, индивидуальных бесед, лек ций, показов фильмов | в течение 2013-2015гг. | МКПЗН, администрации городских и сельских поселений (по согласованию), ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| IV. Обеспечение контроля за производством и оборотом наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение необходимых мер по хранению и транспортировке наркотических лекарственных препаратов | 2013-2015гг. | ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Осуществление системы мер по выполнению Приказа Министерства здравоохранения РФ от 12.11.2007г. № 330 «О мерах учета, хранения, выписывания и использования наркотических лекарственных средств | 2013-2015гг. | ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| V. Ограничение доступности наркотиков в целях пресечения их незаконного оборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в проведении областных комплексных оперативно-профилактических операций «Мак», «Синтез», направленных на выявление и предупреждение распространения наркотических средств растительного происхождения и синтетических наркотиков. Привлечение к ответственности виновных лиц. | 2013-2015гг. | межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию), специалист по нарко- контролю ( по согласованию), прокуратура (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров («Канал», «Мак» и другие). | 2013-2015гг. | межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию), специалист по нарко- контролю ( по согласованию), прокуратура (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение комплекса мероприятий по выявлению лиц, предоставляющих жилые и нежилые помещения для незаконного потребления наркотиков, пресечению их противоправной деятельности | 2013-2015гг. | межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию), служба таможни (по согласованию), специалист по нарко- контролю ( по согласованию), прокуратура (по согласованию, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | На заседании МКПЗН рассматривать отчет правоохранительных органов о результатах административной практики по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков и психоактивных веществ, вырабатывать совместные меры, способствующие повышению эффективности данной работы. | ежегодно | межмуниципальный отдел МВД России «Руднянский» (по согласованию), МКПЗН |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 113,5 |  | 138,0 |  | 149,5 |  |