Приложение

к Долгосрочной муниципальной целевой программе

«Молодежь Руднянского района» на 2013-2015гг.

**Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| ***Раздел 1. Информационное сопровождение молодёжной политики*** | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение статистических исследований по исследованию молодёжи Руднянского района | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 1.2 | Издание районной молодёжной газеты в газете «Новое поколение» | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования, редакция районной газеты «Руднянский голос» |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение доступности информации о молодежной политике в сети Интернет | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования, Молодежный Совет |  |  |  |
| ***Раздел 2. Выявление и поддержка молодежных инициатив и молодежных проектов*** | | | | | | | |
| 2.1 | Мониторинг, обобщение результатов и представление опыта работы по инициированию и доработке молодежных проектов и применению лучших технологий по работе с молодежными проектами | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 2.2 | Организация и проведение районной научно-практической конференции «Шаг в науку» | | Апрель каждого года реализации Программы | Отдел образования | 8,0 | 10,0 | 11,0 |
| 2.3 | Участие в областном форуме молодежного актива «СМОЛА» | | Июнь каждого года реализации Программы | Отдел образования | 20,0 | 22,0 | 24,0 |
| 2.5 | Участие молодежи в профильных сменах лагерей | | По графику области | Отдел образования |  |  |  |
| ***Раздел 3. Поддержка и сопровождение талантливой молодежи*** | | | | | | | |
| 3.1 | Формирование, ведение и актуализация баз данных по основным направлениям молодежной политики Руднянского района: социально значимая и общественная деятельность; учебно-исследовательская деятельность; художественное творчество) | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 3.2 | Проведение мастер-классов «Рукотворное чудо» | | Февраль каждого года реализации Программы | Дом детского творчества |  |  |  |
| 3.3 | Конкурс художественно-театрального творчества «День театра» | | Апрель каждого года реализации Программы | Дом детского творчества |  |  |  |
| 3.4 | Организация учебы талантливой молодежи в районной школе актива «Лидер» | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования, Дом детского творчества |  |  |  |
| ***Раздел 4. Вовлечение молодежи в социальную практику и развитие добровольческой деятельности молодежи*** | | | | | | | |
| 4.1 | | Организация работы волонтерского штаба Руднянского района | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 4.2 | | Проведение сборов волонтерского штаба | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 4.3 | | Проведение  акции «Свет в окне» | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования, волонтерский штаб |  |  |  |
| 4.4 | | Трудовой десант по благоустройству территории | Апрель-май каждого года реализации Программы | Отдел образования, волонтерский штаб |  |  |  |
| 4.5 | | Проведение акции «Милосердие» | Май каждого года реализации Программы | Отдел образования, волонтерский штаб |  |  |  |
| 4.6 | | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | Сентябрь, май каждого года реализации Программы | Отдел образования, волонтерский штаб |  |  |  |
| 4.7 | | Проведение акции «Никто не забыт» | В течение 2013-2015 годов | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 4.8 | | Проведение акции «Поделись улыбкой» | В течение 2013-2015 годов | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 4.9 | | Проведение благотворительной акции «Спешите делать добро» | Март каждого года реализации Программы | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 4.11 | | Проведение акции «Мы выбираем жизнь» | В течение 2013-2015 годов | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 4.12 | | Проведение акции «Зелёный город» | Май, сентябрь каждого года реализации Программы |  |  |  |  |
| 4.13 | | Проведение конкурса волонтёрских команд «Лучшие из лучших» | Апрель каждого года реализации Программы | Отдел образования, молодёжный Совет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| ***Раздел 5. Развитие молодежного и студенческого самоуправления*** | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение заседаний Молодежного Совета | | В течение 2013-2015 годов |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение конкурса «Мисс молодежная политика» | | Февраль каждого года реализации Программы | Молодежный Совет, волонтерский штаб, отдел образования | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| ***Раздел 6. Содействие профессиональной ориентации молодежи*** | | | | | | | |
| 6.1 | Мониторинг профессинальных предпочтений выпускников школ при выборе будущей профессии | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 6.2 | Временное трудоустройство молодежи | | Июнь – август каждого года реализации Программы | Отдел образования, центр занятости |  |  |  |
| ***Раздел 7. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде*** | | | | | | | |
| 7.1 | Подготовка и проведение районного родительского собрания «О взаимодействии школы и семьи по формированию социально-образовательной среды» | | Март каждого года реализации Программы | Отдел  образования | 10,0 |  |  |
| 7.2 | Проведение семинара с классными руководителями «Методика воспитательно-профилактической работы. Профилактика и предупреждение асоциального поведения учащихся» | | Апрель каждого года реализации Программы | Отдел образования |  |  |  |
| 7.3 | Проведение анкетирования молодежи по вопросам, относящимся к профилактике правонарушений и преступлений | | В течение 2013-2015 годов | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 7.4 | Прогнозирование организации летнего отдыха подростков группы риска | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| ***Раздел 8. Формирование в молодежной среде моды на здоровый образ жизни*** | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение викторины для молодежи «Здоровье и здоровый образ жизни» | | В течение 2013-2015 годов | Волонтёрский штаб, Молодёжный Совет | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8.2 | Публикация статей на страницах газеты «Руднянский голос», пропагандирующих здоровый образ жизни | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 8.3 | Социальный опрос молодежи с целью выявления отношения к здоровью | | Март каждого года реализации Программы | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 8.4 | Тренинги для молодежи «Вред курения», «Последствия пьянства», «Как важно быть здоровым» | | В течение 2013-2015 годов | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| 8.5 | Мероприятие, посвящённое Дню борьбы со СПИДом «Ушедшим – память, живущим – жизнь» | | Декабрь каждого года реализации Программы | Отдел образования | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8.6 | Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» | | Декабрь каждого года реализации Программы | Волонтерский штаб, Молодёжный Совет |  |  |  |
| ***Раздел 9. Развитие межмуниципального взаимодействия и молодежного событийного туризма*** | | | | | | | |
| 9.1 | Участие в слетах, фестивалях, конференциях, организованных другими муниципальными образованиями | | В течение 2013-2015 годов | Отдел образования |  |  |  |
| 9.2 | Туристский фестиваль «Память за собою позови» | | Декабрь каждого года реализации Программы | Отдел образования | 40,0 | 43,0 | 45,0 |
| 9.3 | Участие в международном велопробеге | | Май каждого года реализации Программы | Отдел образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **ИТОГО:** | | | | | **137,0** | **139, 5** | **144, 5** |